## Slide 1: 核电工程风险管理 与沙盘推演简介
刘锦华
2021年5月12日

## Slide 2: 风险管理基本理念
世界上唯一确定的是充满不确定。
项目的基本特点：相对于规范运作（刚性大量生产），存在大量的不确定性。
机遇/风险：不确定对预期（目标）的有利/不利影响。
工程项目：在抓住机遇的同时，即“制造”风险。
核电的最大风险：核事故灾难。核安全社会责任高于一切，包括经济效益。
核电工程质量是核安全的基石，其项目管理必须“以风险为导向、以质量为核心”。

## Slide 3: 工程项目的两大类风险
基准性风险：即作为工程实施基准的目标/设计/计划，是否合理可达的风险。
符合性风险：即项目启动后，能否符合上述基准目标/设计/计划的风险。
基准是先决条件，包括技术、进度、成本等目标/计划。

## Slide 4: 风险裕度
既然不确定性（风险）是项目的基本特征，工程目标/计划的设定必须留有合理的风险裕度。
技术：设计已计入安全系数、公差要求等以确保功能实现的风险裕度，所以质量要求就是100%符合设计要求；
成本：在概算中一定有 “风险预备费”；
工期：福清华龙一号率先设置 了“风险预备工期”；
安全：生命无价，安全目标是将安全风险控制在尽可能低的合理的可接受水平。
考核目标 = 期望目标 + 风险裕度

## Slide 5: 工程风险三大因素
风险裕度主要取决于以下三大因素：
技术成熟度
执行方成熟度
项目组织管理成熟度

## Slide 6
建造
设计
合同采购
/范围
规划
成本
调试
/移交
进度
资源
组织
相关方
风险
风险
风险
风险
信息
信息
质量
以风险为导向、以质量为核心：
信息=确定性的增加；
控制系统关键：信息与反馈；
协同：由无序到有序稳态；
突变：防止从稳态突变为无序状态。
核安全压倒一切，工程管理必须以质量为核心。潜隐的质量缺陷往往是引发突变的关键因素。
安全/环境

## Slide 7: 核电工程风险管理
风险管理应当贯穿工程项目各领域各阶段，起着各项运作的导向作用。
我国核电工程几十年的实践，创造和积累了丰富的风险管理经验：
工程项目评估：尤其开工前的评估对风险管理更有前瞻意义（全局-信息-反馈）；
沙盘推演（信息-反馈-协同）；
TOP10（十大关注风险）（全局-子系统：信息-反馈）；
关重风险项的横向协调机制（子系统：信息-反馈-协同）；
高风险作业/项目的操作规程/风险检查单（反馈-规程化）；
对各种缺陷和隐患“尽早发现，准确定性，快速处理，及时反馈”的风险文化（协同）；
风险管理手册（信息-反馈）；
……

## Slide 8: 沙盘推演
沙盘推演又称桌面推演(Table Top Exercise)。在福清华龙一号开工前评估时首次应用于工程项目风险管理，并在核电工程界得到推广应用，已证明是行之有效的风险管理工具之一。
沙盘推演主要应用于涉及多个参与方的工程关重风险项。在该项目实施前，各参与方共同进行风险预判，拟订具体的应对措施。其形成的推演总结即成为该项实施过程中各方应对风险的行动指南，具有实战意义。

## Slide 9: 沙盘推演的特点
不是培训或纸上谈兵，而是实战（工程实际风险）推演；
不是专业人员的施工组织设计，而是各参与方责任人与专业人员的共同研讨；
不搞一言堂，参与推演的人员人人平等、各抒己见、集思广益，尽可能预判各种可能的风险，研究各主要风险的预警值、应对风险的方案、以及各方的分工与职责；
不是为了写报告，推演结论经审批后，将成为各方该项目应对风险的行动指南；
不是一劳永逸，随着工程的进展和变化，可能需要再次推演，或做细化的推演。
关键是“一把手”，再好的推演成果，若决策层将之束之高阁，则毫无意义。

## Slide 10: 沙盘推演的应用
目的：
事先预判风险，制定风险应对措施——信息与反馈；
提高各参与方的风险防范意识并落实各方分工、责任与接口，增强团队精神——协同。
准备：
遴选推演课题：主要是对实现工程目标潜在的、涉及多个参与方的关键重大风险项；
材料准备：准备该项的总体简介。各参与与方相关专业人员初步预判风险和拟订应对方案。按实施进程拟订若干可供推演的风险场景材料；
推演参加人员名单：各相关方责任人和专业骨干。同时确定主持人和记录人。

## Slide 11: 沙盘推演的应用
推演：
推演课题简介；
主持人按预设的“场景”鼓励全体参加人员发表不同意见，群策群力，集思广益；
集中讨论内容：还存在哪些潜在风险？主要风险是哪些？主要风险的预警值（临界点），触发预警时的应对措施；各方的责任和接口；
认真做好记录；
总结：及时整理推演记录，并形成该风险项的应对预案，经各参与方同意后交上级审批。一旦该风险出现时，各方按既定预案执行。
后续工作：
必要时建立相应的横向协调机构，监控该风险项并协同各方的应对措施；
及时反馈风险项现状、趋势和防范效果，以利各方加强防范；
随着工程的发展和情况的变化，及时研究再次推演或细化推演的必要性。

## Slide 12: 欢迎批评指导 谢谢！