团    体    标   准

T/CNEA XXX-202X

核电厂设计经验反馈管理要求

Management Requirements of Experience feedback for Nuclear Power Plant Design

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                                            20XX-XX-XX实施

中国核能行业协会    发布

目  次

目  次	II

前  言	III

引  言	IV

核电厂设计经验反馈管理要求	5

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 总体要求	6

4.1 职责	6

4.2 一般原则	6

4.3 建立设计经验反馈体系	6

5 信息收集	7

5.1 来源和收集	7

5.2 甄别	7

6 原因分析	7

7 纠正/改进行动	8

7.1 纠正/改进行动制定	8

7.2 入库	8

8 实施	9

9 关闭	9

前  言

本标准遵守《中华人民共和国核安全法》等国家法律，满足《核电厂质量保证安全规定》、《核动力厂设计安全规定》等核安全法规要求，参考《核动力厂运行经验反馈》（HAD103/13-2022）、《核电厂运行经验反馈管理》（NB/T 20317-2014）、等导则或标准，建立覆盖整个核电工程项目各组织、各领域的完善、透明、有效运作的核电工程设计经验反馈体系，充分利用核电工程相关的内外部经验反馈信息，以防止设计单位内部和外部偏差的重复出现，促进核电厂设计质量的不断提高。

本标准起草单位：中国核动力研究设计院、核工业工程研究设计有限公司、中国中原对外工程有限公司、山东核电有限公司、中国核能行业协会、中广核惠州核电有限公司。

本标准起草人：崔怀明、毛亚蔚、王建君、唐朝晖、高宁、任宪常、王明利、马腾达、常海军、李广辉、彭波、肖晓芳、黄宗仁。

本标准为首次发布。

引  言

核电厂设计单位应充分吸取核电项目（尤其是参考电厂）在设计、设备制造、施工、调试、运行和维修、退役等过程中产生的经验反馈信息，避免类似问题重复发生或发生类似问题时有相应的处理方案可借鉴，从而提高核电设计及管理水平，提高工程建设管理水平、提升核电项目的安全性和经济性。

本标准的制订旨在指导核电厂设计者更加规范、高质量的开展设计经验反馈工作，在经验反馈的信息收集、甄别、根本原因分析、纠正和跟踪落实等环节提供相应的指南，有利于核电厂设计者在设计分析过程中参考，以有效提升设计质量。

核电厂设计单位等单位可根据所在单位的特点，制定各自的内部管理程序，细化管理要求，以指导核电厂设计经验反馈分析工作。

核电厂设计经验反馈管理要求

# 范围

本标准规定了核电厂设计经验反馈的定义、收集、甄别、原因分析、改进、实施、关闭等过程的相关管理要求。

本标准适用于国内核电厂设计领域(包括设计院、建设单位及营运单位的设计部门)开展经验反馈管理工作。

# 规范性引用文件

HAF102-2016  核动力厂设计安全规定

HAF003-1991  核电厂质量保证安全规定

HAD103/13-2022 核动力厂运行经验反馈

NB/T 20317-2014  核电厂运行经验反馈管理

NB/T 20489-2018  核电厂事件根本原因分析方法

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

经验反馈  experience feedback

是指对核设施的事件、质量问题和良好实践等信息进行收集、筛选、评价、分析、处理和分发，总结推广良好实践经验，防止类似事件和问题重复发生。

促成原因  contributor

促使异常状态/事件发生，或使事件后果更严重的原因因素，但如果仅仅存在该原因，不至于导致异常状态/事件发生。

直接原因  Direct Cause

直接导致异常状态/事件发生的原因，如设备故障、人员不恰当行为或其它不良状况。

根本原因  root cause

导致异常状态/事件发生的基础。不仅是单一事件发生的原因之一，而且可能是一系列事件发生的共同原因，如果该原因得到纠正，可以防止同类事件的发生。

纠正行动  corrective action

为防止同类异常状态/事件重复发生或为提高核电厂运行质量而采取的相应措施。

# 总体要求

## 职责

    - 核电厂营运单位

核电厂营运单位对核电厂负核安全全面责任，应大力推动核电项目设计经验反馈工作，不断提高机组安全性、可靠性、运维便利性及经济性，持续提升项目建设业绩、运营业绩。

核电厂营运单位应当建立与设计单位的经验反馈沟通渠道，使营运单位将其所发现的与设计单位相关的偏差和外部经验及时反馈。

    - 核电厂建设单位

核电厂建设单位应当建立与设计单位的经验反馈沟通渠道，总结以往和在建核电项目建安期间在设计变更、质量安全、施工和调试等方面出现的问题和经验教训，为后续项目设计改进或优化提供参考和借鉴。

    - 设计单位

应建立设计经验反馈管理体系，及时收集营运、建造等单位经验反馈，定期或不定期对经验反馈体系的有效性进行评价，不断提高设计质量，达到持续改进的目的。

## 一般原则

    - 核电厂各相关单位应组织员工学习质量保证知识和核安全文化理念，营造坦诚、开放的经验反馈管理氛围，鼓励员工及时报告所发现的异常状态或事件，不断提升员工核安全意识和素养。

    - 核电厂前期设计阶段，是设计经验反馈工作开展的最有利时机，设计修改成本最低，各单位应在此阶段加大投入，通过积极广泛收集经验反馈信息，全面落实进入后续设计中。

    - 对设计经验反馈信息实行从收集、分析、实施至关闭的全过程闭环管理。

    - 对收集到的经验反馈信息以重要性和所涵盖的专业类别进行分级、分类管理。

    - 经验反馈的落实必须做到及时、高效。在核电建造全过程中发现的各类经验反馈信息，尽快报告、传递，并及时采取预防行动，以降低对设备制造、现场施工等影响，避免出现严重后果事件或事故。

## 建立设计经验反馈体系

    - 核电厂设计单位、建设单位及营运单位应建立设计经验反馈体系，典型的运行经验反馈体系包括组织机构、管理程序、信息系统、授权人员、对外接口等要素，并应定期或不定期开展经验反馈体系有效性评价。

    - 各单位应当建立经验反馈的组织机构，以保障经验反馈工作的顺利开展和经验反馈体系有效运转。员工按照本单位的质保体系、经验反馈的管理程序及技术程序的规定，担负各自的责任和义务。

    - 每位员工有责任、有义务将事件的报告、分析和处理按照经验反馈体系规定的形式进行反馈，同时还需将各自岗位中所取得的良好实践和技能通过文件的形式进行总结、保留和推广。

    - 设计经验反馈是长期持续性的工作，核电厂设计单位、建设单位及营运单位应建立经验反馈数据库或经验反馈信息平台，实现项目管理、设计、采购、设备制造、安装、调试运行和维修等领域相互反馈机制及反馈通道。

# 信息收集

## 来源和收集

经验反馈信息既可来源于核电项目设计文件、会议资料、期刊杂志，也可来源于互联网；既可来源于单位、组织，也可来源于个人，事件发生后应尽快启动信息收集工作。主要来源包括但不限于：

- 监管部门要求。

- 上级主管部门要求。

- 国际组织、行业协会的建议。

- 国内、外其它核电厂设计、制造、建造、调试、运行、维修和技术改进等过程中反馈的对其他核电项目设计具有借鉴性的信息。

- 核电项目培训、调研、技术研讨会、经验交流会等。

- 行业普遍关注的技术问题。

- 与核电项目无直接关系，但具有可借鉴性的研讨会材料、技术改进报告等。

## 甄别

甄别环节需要一定的设计经验基础，一般由设计单位指定专门部门开展专业分析，以便对收集的经验反馈进行梳理、甄别，确定采纳的经验反馈信息，必要时应组织信息提出方共同开展甄别工作，甄别依据：

- 与设计质量有关且对后续项目具有借鉴意义。

- 制造、建造、调试、运行和维修等过程中所处理的对其他在建和后续核电项目具有参考及利用价值的技术信息。

- 对设计方法掌握方面具有指导意义的信息。

原因分析

    - 通常情况下，经验反馈工作主要是针对存在的问题，根据事件发生的原因而采取相应改进措施，将事件中得到的经验教训反馈到管理和设计活动中，以防止同类事件的再次发生。另外，设计经验反馈领域还包括良好实践。

    - 对于收集到的经验反馈，由建立的经验反馈组织机构组织各有关专业从适用性和可行性方面进行评估，并判断是否存在向后续机组或电厂反馈的价值。

对于异常状态/事件的经验反馈，按事件等级，及时分析出导致事件发生的的原因：

对电厂安全、环境安全等构成重大威胁的重要事件需进行调查并开展根本原因分析，查明导致问题发生的直接原因、促成原因并最终确定根本原因；制定有效的行动对同类问题的出现进行预防。

对电厂安全、环境安全等构成潜在影响的一般事件可长期收集总结相关信息，关注同类问题的趋势变化，进行趋势分析。

    - 根本原因分析需及时进行事件相关信息收集，识别导致事件发生的原因因素，制定纠正行动，防止重发事件。一般应包括：

- 事件确认和事件调查；

- 设备故障模式分析/人因失误模式分析；

- 确认发生的直接原因、根本原因和促成原因；

- 确认上下游接口关系、后果或潜在后果；

- 制定纠正行动；

- 效果评价、可否向后续反馈。

从获得的信息中，按事件发生的先后逻辑关系，给出清晰、准确地事件发生的过程，在此基础上选择合适的根本原因分析工具方法开展分析，确定发生的原因。

    - 鼓励设计人员对设计中的良好实践进行总结，并推动良好实践的总结和推广。

# 纠正/改进行动

## 纠正/改进行动制定

    - 制定纠正/改进行动目标是，防止事件或类似事件重发或减轻其后果、降低事件重发的可能性；改进设计管理或提高设计质量。

    - 纠正/改进行动的制定须符合SMART法则（英文Specific、Measurable、Achievable、Realistic、Time-based）原则，即具体、可量化、可实现、相关性、有时限；不能引入新的问题，也不能降低电厂设计安全性和可靠性；对于有会议纪要、监管部门检查等已有明确行动项的，也可直接执行。

    - 纠正/改进行动一般包括两类，一类为消缺，即用于消除事件的实际后果；另一类为预防，即防止事件发生。纠正行动一般按计划执行，较为紧急的纠正行动应马上执行。

## 入库

    - 对于经评估明确需实施的经验反馈信息，负责经验反馈的相关组织机构负责把关，办理经验反馈编号、入库，分级、分类管理，并负责经验反馈清单的维护和滚动更新。

经验反馈信息的筛选、分级由具备相应资格的人员组成的小组完成，使相关经验反馈信息被及时、充分的利用。

    - 按照信息的重要性以及后果的严重性制定明确的经验反馈信息分级、分类管理要求，设计经验反馈的分级分为重要经验反馈和一般经验反馈。

    - 重要经验反馈:导致严重的后果，包括威胁到核安全、环境安全、造成重大设备损坏、人员死亡或重伤等的事件或异常状态应定为重要经验反馈，如：

- 影响电厂核安全许可证文件或降低机组的安全性、可用性等；

- 原设计违反法规导则或标准规范的要求；

- 影响合同电厂的设计基准；

- 影响大宗材料、关键设备的质量或交货计划；

- 关键设备的重要技术变更和主要材料代用；

- 影响主要系统、设备性能及技术指标，降低电厂的可靠运行。

重要经验反馈应按一定的格式进行事件的根本原因分析，召开专题会议，制定出相应的纠正行动，确定负责部门和完成日期。

    - 一般经验反馈: 导致一般性后果，包括潜在影响电站安全，存在降低机组可用性风险、损坏设备风险等事件或一些简单的、明确的缺陷，可作为一般经验反馈。

对于已开展原因分析并采取措施但仍发生的一般经验反馈，应考虑作为重要经验反馈管理。

    - 核电厂设计单位、建设单位及营运单位应定期评价本单位经验反馈体系运行有效性情况，并不断更新。

# 实施

    - 各类确定实施的设计经验反馈，均应制定清单，安排专人管理，进行滚动更新。

    - 核电厂设计单位、建设单位及营运单位要组织员工对经验反馈信息进行有效应用，将适用的经验反馈信息在工作开始前提供给相关人员，达到防止同类问题重复发生或及时使用良好实践的目的。

    - 核电厂设计项目管理部门组织协调设计经验反馈在本项目的落实工作。

项目开工前，按照本单位经验反馈实施流程对以前投运的同类工程发生或发现的问题在本项目上的适用性开展分析评价，确保采纳或部分采纳的经验反馈在本项目中应用。

项目建设期间，持续收集同类核电工程发生的异常状态/事件，不断优化本项目具体设计工作，并在建设过程中持续关注并检查各项经验反馈措施的落实情况。

项目建成投运后，持续收集本项目的运行经验反馈信息，经筛选分析并留存对后续同类项目设计提升有帮助的问题，为后续同类项目设计积累经验。

    - 确定实施的经验反馈，应制定实施计划，在技术文件出版之前提出的项目，将以三级进度中该文件的出版计划为准，如因不可控因素等不能按计划出版需申请计划调整。图纸出版后提出的项目，需给出文件出版计划，并安排专人进行跟踪核实落实情况。

    - 对涉及已建成运行的核电厂也应进行反馈，涉及到核安全的重要经验反馈及时通报营运单位，营运单位按照相关规定开展分析、甄别、纠正行动等后续工作。

# 关闭

经验反馈一旦确定，应尽快得到执行和落实，设计单位的管理部门对所有的经验反馈进行跟踪管理，检查督促执行和落实，评价过程的有效性，针对提出方有确认需求的应将最终实施结果向提出方反馈并达成一致，使经验反馈总体的有效性得到保障。