团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

VVER核电机组标杆工程指标体系与评价

The statistical indicator frame and evaluate for making benchmarking project of VVER nuclear power unit

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

目次	II

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 设置原则	5

5 总则	5

6 标杆工程指标	5

7 指标体系评价	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布结构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中国核能行业协会、中国核能电力股份有限公司

本文件主要起草人：刘兆华、张雄、吴俊刚、李炯、李昂、张贵亮、杨文海、刘渊、邓婉琼、陈波、罗洪春、张伟、许晨、张雪

引  言

为实现“碳达峰、碳中和”目标，国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确，要安全稳妥推动沿海核电建设，核能作为解决气候变化和能源问题的绿色稳定能源，越来越受到各国广泛重视，对核能的绿色属性也形成广泛共识，核电建设也迎来了新的发展机遇。而目前，国内尚未建立对核电工程建设的系统评价指标体系，建设过程的精细化管控有待提升。

为落实习近平总主席在4台VVER机组开工仪式上打造核安全领域全球标杆的要求，将标杆工程指标化、数据化，同时为核电工程建设提供一个可借鉴、可评价的指标体系，指导正在建造以及后续开工的VVER核电机组工程建设，实现项目全过程的量化监督，持续提升我国核电工程项目管理水平，实现核电工程建设全过程的精细化管控，特编制本标准。

VVER核电机组标杆工程指标体系与评价

# 范围

本标准规定了VVER核电机组标杆工程指标体系的组成、指标、卓越标准、计分方法及评价。

本标准适用于VVER核电机组工程建设项目从“项目核准”到 “竣工验收”的各阶段；单项指标可根据工程建设进度，适时纳入评价范围；本指标体系以核电工程为单位统计指标数据，其中部分管理指标仅适用于建设单位，已在相应指标处标注。

其他非VVER堆型的核电机组可参考使用。

# 规范性引用文件

无

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

VVER  Water-Water Energetic Reactor

- 水-水型动力堆（压水堆）

标杆工程   benchmarking project

具有先进性、引领性和行业示范性的工程项目，可用于其他工程项目创标的标准。

建设单位   construction unit

指执行国家基本建设计划，组织、督促基本建设工作，支配、使用基本建设投资的基层单位。

核事件（事故）   Nuclear event（accident）

是指核设施内的核燃料、放射性产物、放射性废物或者运入运出核设施的核材料所发生的放射性、毒害性、爆炸性或者其他危害性事故，或者一系列事故。核事故（事件）按照IAEA 2008年修订后的《国际核事件与放射性事件分级表》（INES）进行分级，其中1-3级为核事件，4-7级为核事故。

生产安全事故  production safety accident

是指科研、生产、经营和工程建设活动中发生的，造成人员伤亡（包括急性工业中毒）或者经济损失的，除核事故、辐射事故、环境污染事件、火灾事故、交通安全事故外的其他安全事故。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《国防科研生产安全事故报告和调查处理办法》（工业和信息化部令第18号），生产安全事故分为 以下四级：

a） 特别重大生产安全事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

b） 重大生产安全事故：造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

c） 较大生产安全事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

d） 一般生产安全事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

备注：“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

网络安全事件   network safety accident（event）

网络安全事件参考信息系统的信息密级、业务影响、资产损失和声誉影响程度，事件分为特别重大事件（Ⅰ级）、重大事件（Ⅱ级）、较大事件（Ⅲ级）、一般事件（Ⅳ级）、轻微事件（V 级）五个级别。

a）特别重大事件（Ⅰ级）：是指能够导致特别严重影响或破坏的网络安全事件。包含公司等级保护三级电力监控系统遭受网络入侵或黑客攻击、病毒感染，引起系统主要功能失效导致机组解列事件；在公司计算机网络环境下发生国家秘密信息泄露事件；对外发布公司内部机密信息、大范围传播损害公司形象利益的言论等事件，直接影响公司投资者关系或者公司股价等事件。

b）重大事件（Ⅱ级）：是指能够导致严重影响或破坏的网络安全事件。包括公司等级保护三级电力监控系统遭受网络入侵或黑客攻、病毒感染，引起系统功能故障业务长时间中断，造成严重影响或经济损失的事件；在公司计算机网络环境下发生核心商业秘密信息泄露事件严重影响公司声誉的事件。

c）较大事件（Ⅲ级）：是指能够导致较严重影响或破坏的网络安全事件。包括公司等级保护二级电力监控系统、等级保护三级管理信息系统遭受网络入侵或黑客攻击、病毒感染，引起系统主要功能长时间失效事件；生产控制大区实时控制区发现病毒、蠕虫、木马程序等恶意代码；生产控制大区网络与其他网络非法联接，造成边界防护能力失效；在公司计算机网络环境下发生公司普通商业秘密信息泄露事件；关键信息数据完整性遭受破坏不可恢复的事件。

d）一般事件（Ⅳ级）：生产控制大区非实时控制区发现病毒、蠕虫、木马程序等恶意代码；生产控制大区网络发现网络入侵、黑客攻击行为，但未突破横纵向边界安全防护设备；等级保护二级管理信息系统遭受网络入侵或黑客攻击、病毒感染，引起系统主要功能失效事件；关键信息数据完整性遭受破坏可恢复事件。

e）轻微事件（V 级）：除以上事件影响以外，因部分员工无意识违反网络安全规定等管理层面的事件，此类行为给公司带来网络安全隐患，但是未造成实际的损失和影响的事件。

质量事故（事件）   quality accident（event）

是指由于运行/工程质量未满足要求而导致经济损失。质量事故（事件）分为以下四级：

a） 重大质量事故：导致重大经济损失，直接经济损失5000万元（含）以上，或事故处理所需合理工期6个月以上。

b） 较大质量事故：导致严重经济损失，直接经济损失1000万元（含）至5000万元（不含），或事故处理所需合理工期3至6个月。

c） 一般质量事故：导致较大经济损失，直接经济损失500万元（含）至1000万元（不含），或事故处理所需合理工期1至3个月。

d） 质量事件：造成一定经济损失，直接经济损失50万元（含）至500万元（不含），或事故处理所需合理工期15天至1个月。

刑事案件   criminal case

违反《刑法》所保护的社会关系的事件。

火灾事故   fire accident

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，火灾事故分为以下四级：

a） 特别重大火灾：死亡30人以上或重伤100人以上，或直接经济损失1亿以上的事故。

b） 重大火灾：死亡10至29人或重伤50至99人，或直接经济损失5000万至1亿的事故。

c） 较大火灾：死亡3至9人或重伤10至49人，或直接经济损失1000万至5000万的事故。

d） 一般火灾：造成3人以下死亡或10人以下重伤，或直接经济损失10万至1000 万元的事故。

辐射事故   radiation accident

是指放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到意外的异常照射。按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第 449号），辐射事故划分为以下四个等级：

a） 特别重大辐射事故：I类、II类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。

b） 重大辐射事故：I类、II类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。

c） 较大辐射事故：III类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。

d） 一般辐射事故：IV类、V类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。

职业病危害事故 occupational hazard accident

是指生产经营活动中发生的造成急性职业病或职业性炭疽的突发事件。职业病危害事故分为以下三个等级：

a） 一般职业病危害事故：发生急性职业病10人以下的；

b） 重大职业病危害事故：发生急性职业病10人以上50人以下或者死亡5人以下的，或者发生职业性炭疽5人以下的；

c） 特大职业病危害事故：发生急性职业病50人以上或者死亡5人以上，或者发生职业性炭症5人以上的。

备注：“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

泄密事件   leaks

按照企业资料信息的管理情况，将企业所有信息分为 8 级，即国家秘密（绝密级）、国家秘密（机密级）、国家秘密（秘密级）、核心商业秘密、普通商业秘密、工作秘密、内部公开、外部公开。根据国家有关保密管理规定，对各级别信息采取相应的保护措施。

a） 国家秘密（绝密级）：泄露后会使国家安全和利益遭受特别严重损失、危害和影响的事项。

b） 国家秘密（机密级）：泄露后会使国家安全和利益遭受严重损失、危害和影响的事项。

c） 国家秘密（秘密级）：泄露后会使国家安全和利益遭受一般损失、危害和影响的事项。

交通责任事故 traffic accident

指厂区内负主要责任的交通责任事故。交通责任事故分为以下四个等级：

a） 轻微事故：是指一次造成轻伤1至2人的事故；

b） 一般事故：是指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上的事故；

c） 重大事故：是指一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人以下的事故；

d） 特大事故：是指一次造成3人以上，或者重伤11人以上，或者死亡1人，同时重伤8人以上，或者死亡2人，同时重伤5人以上的事故。

突发环境事件 emergent environmental incident

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件。按照《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件分为以下四个等级：

a） 凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

——因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

——因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

——因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

——因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

——因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

——I、II类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

——造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

b） 凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

——因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

——因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

——因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

——因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

——因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

——I、II类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

——造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

c） 凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

——因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

——因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

——因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

——因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

——因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

——III类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致 10 人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

——造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

d） 凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

——因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

——因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

——因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

——因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

——Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

——对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

靠企吃企  rely on enterprise and live on enterprise

靠企吃企：利用职权在本人所任职企业产品供应、项目协调、工作调动等方面为他人谋取利益，单独或伙同亲属、同学及其他特定关系人收受巨额财物。

监督执纪四种形态 four forms of discipline supervision and enforcement

第一种：党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

第二种：党纪轻处分和组织处理要成为大多数。

第三种：对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数。

第四种：而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极少数。

射线检验radiographic testing（RT）

采用一定的检测器（例如，射线照相中采用胶片）检测透射射线强度，用以判断物体内部的缺陷和物质分布等，从而完成对被检测对象的检验。

停工待检点（H点） holding point

根据设备设计、制造、安装和无损检验单位报送文件，所选择的需检查的某一工作过程或者工作节点，未经指定的单位批准，不得进行该点以后的工作。

安装竣工状态报告  end of erection status report（EESR）

是系统（或子系统）安装活动完成后向调试活动转移的接口文件和证明性文件，它为审查安装完成状态和进行系统调试活动提供信息。

隔离移交  takeover for blocking（TOB）

即隔离边界管理权限移交，在系统由安装转入调试时系统的隔离安全管理责任的移交。TOB后，在系统和设备上的任何试验和工作都需要持有隔离管理部门签发的工作许可证。

维修移交  take over for maintenance（TOM）

物项维修的管理责任由从安装、调试向维修部门的移交。

临时运行移交  take over for temporary  operation（TOTO）

系统在完成调试试验后，该系统的运行责任管理由调试队移交给生产部门。

两个零容忍   two zero tolerance

指国家核安全局提出的，对隐瞒虚报“零容忍”，对违规操作“零容忍”。

快排管理要求  quick review of management requirements

在事件原因未调查完成的情况下，依据事件失效点或初步原因而提出的排查要求。

共性管理要求  common management requirements

在事件根本原因明确的情况下，依据事件根本原因为防止事件重发而提出的排查要求。

一体化三级进度计划 three-level integrated schedule

按照一定的规则，将项目计划管理体系中各领域三级进度计划（设计、采购、土建、安装、调试等）基于逻辑建立联系后形成的一类工程计划。

# 设置原则

坚持安全第一、质量第一

指标体系能够反映追求卓越的安全、质量文化，突出安全、质量的基础性、关键性作用和评价的导向性作用。

坚持进度可控、投资合理

在确保安全、质量的前提下，强化进度、投资管控，将项目建设工期和投资控制在合理范围内，确保项目经济性。

坚持指标先进、同行引领

指标制定坚持追求卓越原则，致力于建立核电工程建设领域卓越指标体系；后续将根据内外部核电工程建设发展，适时对该指标体系不断进行适应性修订完善，确保指标体系的先进性。

坚持体系科学、覆盖全面

指标制定科学合理，指标数据设置符合SMART原则，运用系统工程的思维和方法统筹考虑机组建设的各项环节，全面、客观反映出建设阶段各个维度状况。

# 总则

VVER核电机组标杆工程指标体系分为约束性指标、结果型指标和过程型指标，共127个指标。

约束性指标包括核安全、工业安全、网络安全、质量、保卫、消防、辐射防护、职业卫生、保密、交通、环境、廉洁12个指标，采用一票否决制，不允许突破；

结果型指标包括质量、进度和投资3个指标，是标杆工程最终评价的关键指标；

过程型指标分为质量、安全、进度、投资、综合管理和生产业绩六大维度，共设置112个指标，是约束性和结果型指标的细化分解，用于过程控制、过程检查和评价，其过程评价结果也是标杆工程最终评价的指标。

# 标杆工程指标

约束性指标

设置11个标杆工程约束性指标，采用一票否决制，不允许突破。

表1 约束性指标

| 序号 | 维度 | 指标名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 核安全 | 不发生INES1级及以上核事件 |
|  | 工业安全 | 不发生工程建设区域内一般及以上生产安全事故 |
|  | 网络安全 | 不发生较大及以上级别网络安全事件 |
|  | 质量 | 不发生工程建设区域内一般及以上质量事故 |
|  | 治安保卫 | 不发生工程建设区域内重大及以上刑事案件 |
|  | 消防安全 | 不发生工程建设区域内一般及以上火灾事故 |
|  | 辐射防护 | 不发生工程建设区域内一般及以上辐射事故 |
|  | 职业卫生 | 不发生工程建设区域内一般及以上职业病危害事故 |
|  | 保密 | 不发生秘密级、机密级、绝密级泄密事件 |
|  | 交通安全 | 不发生工程建设区域内一般及以上交通事故 |
|  | 环境保护 | 不发生工程建设区域内一般及以上突发环境事件；不发生环境数据严重不实，弄虚作假；不发生生态环境保护重大违法违规事件 |
|  | 廉洁从业 （建设单位） | 工程建设全周期内，建设单位因违规插手干预工程建设、“靠企吃企”问题给予“第二种形态”及以上处分事项次数为0 |

结果型指标

结果型指标包含3个指标，安全质量指标（获取国家工程奖项）、工期指标（单台机组建设工期）和投资指标（项目总投资）。

表2 结果型指标

| 序号 | 维度 | 指标名称 | 卓越标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全质量指标 | 获取国家级工程奖项 | 国家优质工程金奖或中国建设工程鲁班奖或中国安装工程优质奖（中国安装之星） |
|  | 工期指标 | 单台机组建设工期 | 较首次批复的项目一级进度计划提前3个月 |
|  | 投资指标 | 项目总投资 | 项目竣工决算总投资较批复初步设计概算节约1.5% |
| 备注： 1）国家优质工程金奖：是经国务院确认的我国工程建设领域规格最高的国家级质量奖，每年评选一次，主管单位是国家发展和改革委员会，主办单位是中国施工企业管理协会。 2）中国建设工程鲁班奖：是中国建筑行业工程质量的最高荣誉奖，每两年评选一次，由住房和城乡建设部指导，中国建筑业协会实施评选。 3）中国安装工程优质奖（中国安装之星）：是我国安装行业的最高质量奖，每两年评选一次，由住房和城乡建设部批准设立，由中国安装协会组织实施。 |  |  |  |

过程型指标

过程型指标包括112个指标，分成6个维度，分别为质量管理指标、安全管理指标、进度管理指标、投资管理指标、项目综合管理指标和生产业绩指标。每个维度根据专业内容划分子维度，并确定子维度和权重。各维度指标设定情况见表3。

表3 过程型指标维度及指标数

| 序号 | 维度 | 指标数 |
| --- | --- | --- |
|  | 质量管理指标 | 33 |
|  | 安全管理指标 | 21 |
|  | 进度管理指标 | 21 |
|  | 投资管理指标 | 3 |
|  | 项目综合管理指标 | 25 |
|  | 生产业绩指标 | 9 |
| 总计 |  | 112 |

质量管理指标

质量管理指标包含33个指标，分为总体质量、施工质量、设备采购质量、设计质量、仪控质量、调试质量、合同商务质量等七个子维度进行设置，指标名称、指标解释及计算方法详见表4。

表4 质量管理指标

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 指标解释及计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体质量 | 违反“两个零容忍”事件数 | 指外部监管单位发现的违反“两个零容忍”事件数 |
|  |  | 大宗材料飞行检验合格率 | 合格率=建设单位实施的大宗材料飞行检验合格项数/评价期内实施的大宗材料飞行检验总项数*100% |
|  |  | 不符合项自主开启率 | 施工不符合项自主开启率=施工单位开启责任单位为本单位的NCR数/责任单位为该施工单位的NCR总数*100% 调试不符合项自主开启率=调试部门主动开启的NCR数/调试NCR总数*100% |
|  |  | 质保问题三级反差率 | 反差率=工程承包单位发出的质保问题数/工程承包单位和建设单位发出质保问题总数*100% |
|  |  | 外部监管机构检查问题单按期关闭率 | 关闭率=评价期内监管机构定期或不定期开出的检查问题单关闭数/评价期内应关闭问题单总数*100% |
|  | 施工质量 | 土建RT 一次合格率 | 合格率=评价期内RT一次检验合格底片数/评价期内RT一次检验总底片数*100% |
|  |  | 安装RT 一次合格率 | 合格率=评价期内RT一次检验合格底片数/评价期内RT一次检验总底片数*100% |
|  |  | 建安类不符合项按期关闭率 | 关闭率=评价期内实际关闭的工程类不符合项总项数/评价期内需要关闭的工程类不符合项总项数*100% |
|  |  | 建安类H点检验一次合格率 | 建安类H点检验一次合格率=评价期内监理单位建安类H点检验一次合格数/评价期内监理单位建安类H点检验总数*100% |
|  |  | 乙供施工材料进场验收一次合格率 | 合格率=评价期内一次验收合格数/评价期内进场验收总数*100% |
|  |  | 子项工程一次验收合格率 | 合格率=评价期内一次验收合格数/评价期内子项验收总数*100% |
|  |  | 隐蔽工程一次验收合格率 | 合格率=评价期内一次验收合格数量/评价期内隐蔽工程验收总数*100% |
|  |  | 设计变更按期关闭率 | 关闭率=评价期内关闭的设计变更数/评价期内应关闭设计变更总数*100% |
|  | 设备采购质量 | HP（停工待检点）见证出席率 | HP（停工待检点）见证出席率=评价期内监造人员实际出席的HP见证点数量/制造厂通知的HP见证点数量*100% （因俄乌冲突、疫情、出国手续等客观原因而提前主动撤销的点除外） |
|  |  | WP（现场见证点）见证出席率 | WP（现场见证点）见证出席率=评价期内监造人员实际出席的WP见证点数量/制造厂通知的WP见证点数量*100% （因俄乌冲突、疫情、出国手续等客观原因而提前主动撤销的点除外） |
|  |  | 设备到货检验合格率 | 合格率=评价期内设备（俄供设备、俄转中供设备、第三国采购设备）到货检验合格项数（产生2或3类NCR为不合格）/评价期内设备（俄供设备、俄转中供设备、第三国采购设备）到货检验总项数*100% |
|  |  | 设备监造类H点检验一次合格率 | 合格率=评价期内建设单位在质量计划中选取的设备类H点检验一次合格数（累计计算）/评价期内建设单位在质量计划中选取的设备类H点检验总数（累计计算）*100% |
|  |  | 设备类不符合项按期关闭率 | 关闭率=评价期内实际关闭的设备不符合项项数（累计计算）/评价期内需要关闭（同意延期的NCR，按照延期后执行）的设备不符合项总项数（累计计算）*100% |
|  | 设计质量 | 施工图一次可用率 | 施工图一次可用率=施工图一次审查合格的总数/施工图审查的总数*100% 收到设计单位的图纸文件（CFC）后，建设单位或工程承包单位组织对施工图纸进行审查，如果图纸文件不能满足施工要求，则为不合格 |
|  |  | 施工图设计审查问题关闭率 | 关闭率=评价期内已关闭的审查问题数/评价期内提出的审查问题总数*100% |
|  |  | 设计原因引起的重大设计变更数量 | 除不可抗因素外的设计原因造成的500 万元及以上的重大设计变更次数 |
|  | 仪控质量 | 仪控DCS机组模拟量控制系统（MCS）投入率 | 模拟量控制系统投入率=模拟量控制系统投入数/模拟量控制系统统计总数*100% |
|  |  | 仪控顺序控制系统投入率 | 顺序控制系统投入率=投入顺序控制系统数/设计顺序控制系统总数*100% |
|  | 调试质量 | 调试人因非计划停机停堆次数 | 指并网后到商运，由人因导致非计划停机、停堆事件的次数 |
|  |  | 调试大纲项目试验一次合格率 | 合格率=（试验项目总数-一次不合格的试验项目数）/试验项目总数*100% 试验一次不合格指调试人因导致调试大纲中的调试试验项目试验不成功。 |
|  |  | 调试机组升功率阶段瞬态试验一次合格率 | 调试机组整组启动升功率阶段，实际完成且一次合格的试验项目总数/统计周期内实际完成的试验项目总数。统计范围为调试大纲规定的试验项目 |
|  |  | 调试人因事件数 | 调试阶段发生的，非设计、设备、建安等原因引起的，由调试人员人因失误造成影响合理工期3 天或直接经济损失50万以上的质量事件数。如操作不当、维护保养不当、隔离不当、定值调整不当等 |
|  |  | 冷态功能试验阶段调试专项工程评价得分 | 按《中国核能行业协会核电工程施工质量评价规程》的评价表20考核打分 |
|  |  | 单机组168/100h满负荷试运行试验指标评价得分 | 按《中国核能行业协会核电工程施工质量评价规程》的评价表21考核打分 |
|  | 合同商务质量 （建设单位） | 集采率、电采率、公开率 | 集中采购率=通过集中采购方式实施的项目金额/所有实施的项目总金额*100% 电子采购率=通过电子采购实施的项目金额/所有实施的项目总金额*100% 公开采购率=通过公开采购实施的项目金额/所有实施的项目总金额*100% |
|  |  | 年度采购计划完成率 | 年度采购计划完成率=年度采购计划项目实际完成数/年度采购计划项目总数*100% |
|  |  | 建安工程结算委托审核率 | 建安工程结算委托审核率=造价咨询单位完成最终结算审核的建安分包合同数/所有具备结算条件的建安分包合同总数*100% |
|  |  | 合同按期支付率 | 合同按期支付率=按期支付次数/具备付款条件次数*100% 根据合同约定的支付时间统计，统计对象为按照合同规定具备支付条件的VVER机组全部款项 |

安全管理指标

安全管理指标包含21个指标，分为工业安全、消防安全、交通安全、治安保卫、网络安全、环境保护、职业健康、辐射防护等八个子维度进行设置，指标名称、指标解释及计算方法详见表5。

表5 安全管理指标

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 指标解释及计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工业安全 | 因工重伤人数 | 统计评价期内工程建设活动中达到国家法律法规中规定的造成人员伤害达到重伤标准的人数 |
|  |  | 因工轻伤人数 | 统计评价期内工程建设活动中达到国家法律法规中规定的造成人员伤害达到轻伤标准的人数 |
|  |  | 千人工业安全未遂事件数 | 千人工业安全未遂事件数=年度工业安全未遂事件数/施工人员总数*1000 |
|  |  | 工业安全事故率 | 工业安全事故率 =失时事件数 + 限制工作事件数 +死亡事件数*H电厂总工时 H=200000工作时数 每20万人时中，造成现场员工（长期或临时被指派到电厂工作的员工）离开工作岗位一天或一天以上（不包括事故当日）、或工作受限制一天或一天以上（不包括事故当日）的工业安全事故数量或死亡人数 |
|  |  | 安全生产标准化达标 | 对工程项目开展安全生产标准化达标及复评，所达到的等级及分数。 |
|  |  | 事故隐患按期整改率 | 事故隐患按期整改率=外部检查或安全隐患整改按期完成数/外部检查或安全隐患整改总数*100% |
|  | 消防安全 | 工程建设区域火险事件数 | 工程建设区域内产生了明火和烟雾并有干预行动，造成直接经济损失10万元以下的事件，或发生了氢气泄漏事件（距漏点0.3m 处的氢气浓度达到1%V/V)。其中不包括机电设备因内部故障导致自身烧毁，未引起外部明火燃烧或由此引起其它物件燃烧的事件 |
|  | 交通安全 | 工程建设区域轻微交通事故数 | 指工程建设区域内一次造成轻伤1 至2 人的交通事故数 |
|  | 治安保卫 | 工程建设区域一般刑事案件数 | 工程建设区域内违反刑法，依法受到刑事处罚，由公安机关依法立案查处的事件数 |
|  |  | 工程建设区域治安事件数 | 工程建设区域内违反治安管理法律法规，依法受到治安行政处罚，由公安机关依法立案查处的事件数 |
|  |  | 危险物品丢失被盗事件数 | 指现场易燃易爆物品、危险化学品、核燃料、放射源、剧毒品等能够危及人身安全和财产安全的物品，在生产、储存、装卸、运输、使用等过程中发生丢失或被盗的事件 |
|  | 网络安全 | 网络安全事件数 | 被上级单位通报的一般或轻微网络安全事件 |
|  |  | 网络安全隐患按期整改率 | 网络安全隐患按期整改率=网络安全监督行动中网络安全隐患按期整改数/网络安全隐患整改总数*100% |
|  | 环境保护 | 噪声超标事件数 | 评价期内被周边公众举报噪声问题，被环保处罚事件数 |
|  |  | 扬尘超标事件数 | 评价期内发生被周边公众举报扬尘的问题，被环保处罚事件数 |
|  |  | 固体废物（含危险废物）违规处置事件数 | 评价期内产生的生活垃圾、建筑垃圾、危险废物等管控处置不当，被环保处罚事件数 |
|  |  | 废液、废气违规排放事件数 | 评价期内产生的废水、废气等管控处置不当，被环保处罚事件数 |
|  |  | 绿色建造 | 按照核能建设工程绿色施工专项评价办法评价 |
|  | 职业健康 | 职业病防治管理（违反相关管理规定次数） | 1、组织接触职业病危害的员工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训； 2、组织从事接触职业病危害的作业员工参加职业健康检查（包括上岗前、在岗期间、离岗时）； 3、委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |
|  |  | 职业病防护措施（违反相关管理规定次数） | 针对职业病危害超标的场所应采取必要的防护措施，场所内的劳动者应配备相应的个人劳动防护用品 |
|  | 辐射防护 | 放射源管理与射线装置安全管理（违反相关管理规定次数） | 1、建立专职或兼职的放射源管理部门，并配备专职或兼职人员从事放射源管理。放射源管理人员应经过专门的培训，并取得相应的资质； 2、制定并实施放射源管理规定，建立维护放射源台账； 3、辐射安全许可证有效，放射源库的安全措施完好，并定期进行检查； 4、放射源作业（用于仪表刻度、检验或设备检查的Ⅳ、Ⅴ类放射源作业以及用于装置或设备履行其特定功能的Ⅳ、Ⅴ类放射源作业除外，下同）前办理作业许可或射线探伤会签单，并注明作业范围、作业时间、作业负责人、安全控制措施等； 5、放射源作业信息及时在厂区醒目位置公布，提醒相关作业方注意； 6、使用放射源作业前设立合理的隔离区，并彻底清场确保所有无关人员已经撤离；确保隔离区边界的有效性，防止人员误入隔离区 7、放射源作业人员配置辐射剂量监测仪器，并能正确使用； 8、辐射防护专职或兼职管理人员对放射源作业进行现场监督 |

进度管理指标

进度管理指标包含21个指标，分为总体进度、设计进度、设备进度、施工进度、调试进度、生产准备进度等六个子维度进行设置，指标名称、指标解释及计算方法详见表6。

表6  进度管理指标

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 指标解释及计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体进度 | 项目一级里程碑按期完成率 | 项目一级里程碑按期完成率=评价期内一级里程碑按期完成数/评价期内一级里程碑计划完成总数*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | 项目一级进度计划按期完成率 | 项目一级计划按期完成率=评价期内一级计划作业按期完成数与评价期外提前完成作业数之和/统计期内一级计划作业计划完成总数与评价期外提前完成作业数之和*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | 项目二级进度计划按期完成率 | 项目二级计划按期完成率=评价期内二级计划作业按期完成数与评价期外提前完成作业数之和/评价期内二级计划作业计划完成总数与评价期外提前完成作业数之和*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | 项目一体化三级进度计划按期完成率 | 评价期内项目三级计划作业按期完成数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）/评价期内应完成的三级进度作业数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | 项目年度关键节点完成率 | 项目年度关键节点完成率=实际完成的年度关键节点数/按计划应当完成的年度关键节点总数*100% |
|  |  | 项目关键路径偏差 | 项目关键路径偏差天数根据一级进度计划主关键路径进行综合评估 |
|  | 设计进度 | 设计变更平均答复时间 | 平均答复时间=设计变更申请答复的时间之和/已答复设计变更申请总数 |
|  |  | 设计文件按期出版率 | 设计文件按期出版率=评价期内设计文件实际按期出版数/评价期内设计文件计划出版总数*100% |
|  |  | 设计三级进度计划按期完成率 | 设计三级进度计划按期完成率=评价期内三级计划作业按期完成数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）/评价期内应完成的三级进度作业数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  | 设备进度 | 关键设备滞后对关键路径影响天数 | 所有关键设备（14项主要设备）滞后对关键路径造成延迟以及造成延误的天数 |
|  |  | 采购三级进度计划按期完成率 | 采购三级进度计划按期完成率=评价期内三级计划作业按期完成数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）/评价期内应完成的三级进度作业数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  | 施工进度 | 房间/区域按期移交率 | 房间/区域按期移交率=评价期内房间或区域按计划移交数/评价期内房间或区域计划移交总数*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | EESR 按期移交率 | 按期移交率=评价期内实际完成EESR 的系统数/评价期内计划完成EESR 系统总数*100%，滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  | 调试进度 | TOB 按期移交率 | 按期移交率=评价期内实际移交系统数/评价期内计划移交系统总数*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | TOM 按期移交率 | 按期移交率=评价期内实际移交系统数/评价期内计划移交系统总数*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | TOTO 按期移交率 | 按期移交率=评价期内实际移交系统数/评价期内计划移交系统总数*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | 调试三级进度计划按期完成率 | 调试三级进度计划按期完成率=评价期内三级计划作业按期完成数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）/评价期内应完成的三级进度作业数与评价期外提前完成作业数之和（或条目数）*100% 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  | 生产准备进度 | 生产准备计划按期完成率 | 按照生产准备二级进度计划，操纵员培训授权计划、文件编制计划（管理文件、技术文件）的按期完成节点占计划完成节点的百分比值，滞后15天及以内完成的属于按时完成 |
|  |  | 生产准备人员按期到岗率 | 评价期内按照人力资源配置计划，按期从事机组相关工作的生产人员数（包括操作人员、技术人员、管理人员等所有人员）与计划配置数的百分比值 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | 生产技术文件按期编制完成率 | 评价期内实际按期完成的生产技术文件数与计划应完成的生产技术文件总数的百分比值 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |
|  |  | 生产物资采购按期到货率 | 在统计时间段内，实际按期到货数与计划到货总数的百分比值 滞后15天及以内完成的属于按期完成 |

投资管理指标

投资管理指标包含3个指标，指标名称、指标解释及计算方法详见表7。

表7  投资管理指标

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 指标解释及计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投资指标 | 年度投资计划偏差率 | 年度投资计划偏差率=（年度投资执行额-年度投资计划额）/年度投资计划额*100% |
|  |  | 累计月度投资计划偏差率 | 累计月度投资计划偏差率=（累计月度投资执行额-累计月度投资计划额）/累计月度投资计划额*100% |
|  |  | 单项工程执行概算偏差率 | 单项工程执行概算偏差率=（单项工程实际投资额-单项工程执行概算）/单项工程执行概算*100% |

项目综合管理指标

项目综合管理指标包含23个指标，分为党建引领、廉洁从业、人员配备、报告和经验反馈、管理程序、竣工验收、创优与科技进步、文化宣传、舆情管控等九个子维度进行设置，指标名称、指标解释及计算方法详见表8。

表8  项目综合管理指标

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 指标解释及计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 党建引领（建设单位） | 党建联建工作完成率 | 建设单位与各参建单位开展党建联建，并布置党建联建工作任务，统计评价期内党建联建工作完成率。 完成率=实际工作完成数/确定的党建联建工作任务总数*100% |
|  |  | 工程建设党员突击队任务完成率 | 建设单位组织各参建单位共同选派党员组建相关突击队，负责专项突击任务。 完成率=精品工程突击队实际任务完成数/确定的任务总数*100% |
|  | 廉洁从业 （建设单位） | 党风廉政建设“一岗双责”责任书落实完成率 | 逐级签订党风廉政建设责任书、党风廉政建设承诺书，并完成处级负责人责任书、承诺书规定各项目标任务 |
|  |  | 纪检监督“关口前移”工作落实完成率 | 按照纪检监督“关口前移”管理和工作要求，及时开展廉洁风险排查、廉洁从业情况报告、饮酒报备、廉洁谈话、制定廉洁从业规范等系列工作 |
|  | 人员配备 | 工程承包单位（或总包）、监理科长及以上管理人员为自有员工比例 | 自有员工比例=科长及以上管理人员为自有员工数/科长及以上管理人员总数*100% |
|  |  | 核岛土建单位自有员工比例 | 自有员工比例=土建单位自有员工数/土建单位总人数*100% |
|  |  | 核岛安装单位自有员工比例 | 自有员工比例=安装单位自有员工数/安装单位总人数*100% |
|  |  | 施工单位班组长为自有员工比例 | 施工单位班组长为自有员工比例=班组长为自有员工数/施工单位班组长总数*100% |
|  |  | 特殊工种作业人员、特种作业人员持证上岗率 | 施工现场的特殊工种作业人员、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门培训，取得资格证书，方可上岗作业 |
|  | 报告和 经验反馈 | 核电厂建造阶段事件报告数 | 评价期内符合《核动力营运单位核安全报告规定》要求的项目建设期内建造阶段事件报告按规定及时上报 |
|  |  | 核电厂建造阶段事件未及时上报数量 | 当在建机组发生符合《核动力厂营运单位核安全报告规定》上报准则的事件后，必须严格按照要求上报上级单位及主管、监管部门 |
|  |  | 经验反馈事件响应及时率 | 及时响应率=评价期内按期完成的快排、共性管理要求数量/评价期内计划完成的快排、共性管理要求数量*100% |
|  |  | 工程类报告报送及时率 | 及时率=评价期内及时上报上级单位的报告数/评价期内上报报告总数*100% |
|  |  | 上级单位通报事项 | 评价期内被上级单位（不包括监管部门）正式通报需要整改落实事项 |
|  | 管理程序 | 项目管理程序按期生效率 | 生效率=评价期内按期生效的项目管理程序数/评价期内计划生效程序总数*100% |
|  | 竣工验收 | 年度归档计划完成率 | 年度归档计划完成率=年度已完成归档的案卷数/年度计划归档的案卷总数*100% |
|  |  | 档案预验收前（竣工验收前9个月）归档率 | 归档率=已完成归档的案卷数/应归档的案卷总数*100% |
|  |  | 竣工验收完成时间 | 最后一台商运时间至竣工验收完成时间 |
|  | 创优与 科技进步 | 设计水平评价 | 项目建设期内参评相关设计奖项，并取得省部级及以上设计奖 |
|  |  | 科技奖项 | 项目建设期内参评相关科技类奖项，并取得省部级及以上科技奖、专利、工法等 |
|  |  | QC成果奖项 | 项目建设期内参评相关QC小组奖项，并取得省部级及以上奖项 |
|  |  | 优质工程评价 | 参照《国家优质工程奖综合评价细则》开展综合评分 |
|  | 标准申报 | 工程建设领域的国家标准、行业标准 | 成功制定工程建设领域的国家标准、行业标准（获得认可） |
|  | 形象宣传 | 精品工程、标杆工程品牌形象传播 | 评价期内机组打造精品工程、标杆工程专题宣传报道次数 |
|  | 舆情管控 | 二级以上严重负面舆情发生量 | 建设单位及参建单位因应对措施失当导致舆情发酵，对工程品牌形象造成严重损害的舆情事件 一级舆情为24小时传播量达3000条以上的舆情事件；二级舆情为24小时传播量达1000至3000条的舆情事件 |

生产业绩指标

生产业绩指标包含9个指标（根据中国核能行业协会《核电厂运行业绩指标评定标准》规定，生产业绩指标统计时间从具备商运条件至首次大修机组与电网解列为止）， 指标名称、指标解释及计算方法详见表9。

表9  生产业绩指标

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 指标解释及计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产业绩 | 机组能力因子（UCF） | 给定时间内可用发电量与同一时间内额定发电量的比率，用百分比表示 |
|  |  | 强迫能力损失率（FLR） | 强迫损失率=非计划强迫能量损失/（额定发电量－计划能量损失－非计划大修延长能量损失）*100% |
|  |  | 7000临界小时非计划自动紧急停堆次（UA7） | 7000临界小时非计划自动紧急停堆次数=临界运行时非计划自动紧急停堆次数*7000/临界运行小时数 |
|  |  | 安全系统性能高压安注系统（SP1） | 本指标用于监督重要的安全系统之高压安注系统性能（SP1–RIS&RCV001/002/003PO）在响应异常事件或故障时能否执行特定功能的准备状态，如：监督安全系统的可用性；保证反应堆以及电厂的安全裕度 |
|  |  | 安全系统性能辅助给水系统（SP2） | 本指标用于监督重要的安全系统之辅助给水系统性能（SP2–ASG）在响应异常事件或故障时能否执行特定功能的准备状态，如：监督安全系统的可用性；保证反应堆以及电厂的安全裕度 |
|  |  | 安全系统性能应急交流电源系统（SP5） | 本指标用于监督重要的安全系统之应急交流电源系统性能（SP5–Emergency AC Power(LHP/Q)）在响应异常事件或故障时能否执行特定功能的准备状态，如：监督安全系统的可用性；保证反应堆以及电厂的安全裕度 |
|  |  | 燃料可靠性（FRI） | 本指标为稳态下一回路冷却剂中I-131的活度(Bq/g) |
|  |  | 化学指标（CPI） | 将指定的杂质和腐蚀产物的浓度参数同相应的限值进行比较，每个参数都除以它相应的限值，产生一个比值，这些比值的总和再除以所选参数的个数（化学指标的最低值是1.0）。压水堆电站主要选择二回路的化学参数 |
|  |  | 集体剂量（CRE） | 在某一给定时间间隔内，核电站所有现场人员（包括承包商与参观人员）所受到的内外照射全身剂量的总和，包括电子剂量计系统数值和内照射估算值 |

# 指标体系评价

约束性指标评价

约束型指标为一票否决制，当评价期内发生突破约束性指标事件，则按如下原则进行扣分：

a） 当发生突破“核安全”、“工业安全”、“网络安全”、“治安保卫”、“消防安全”、“辐射防护”、“职业卫生”、“保密”、“交通安全”、“环境保护”等约束性指标事件时，该期评价内安全管理指标维度不得分；

b） 当发生突破“质量”约束性指标事件时，该期评价内质量管理指标维度不得分；

c） 当发生突破“廉洁从业”约束性指标事件时，该期评价内项目综合管理指标维度不得分。

结果型指标评价

项目投产完成竣工验收，并争创国家奖项后，对结果型指标进行评价打分，总分100分，其中安全质量指标权重40%、工期指标权重40%、投资指标权重20%。

a） 安全质量指标（40%）：获得国家优质工程奖等国家级奖项推荐资格，得分为34分；获得国家优质工程奖等国家级奖项，得分为36分；获得国家优质工程金奖或中国建设工程鲁班奖或中国安装工程优质奖等国家级工程最高奖项，得40分。

b） 工期指标（40%）：单台机组实际建设工期满足首次批复的项目一级进度计划，得分为34分，较首次批复的项目一级进度计划提前1个月得分36分，较首次批复的项目一级进度计划提前小于1个月的，按照实际工期进行线性折算；较首次批复的项目一级进度计划提前3个月，得分为40分，较首次批复的项目一级进度计划提前1至3个月之间的，按照实际工期进行线性折算。

c） 投资指标（20%）：项目竣工决算总投资超过项目初步设计概算1.5%得0分，不超过项目初步设计概算，得分为17分，在0-1.5%之间，按照实际值进行线性折算；节约1.5%及以上，得分20分，在-1.5%-0之间，按照实际值进行线性折算。

过程型指标评价

过程型指标每年评价2次，过程评价得分由6大维度（每个维度100分）分别评分后汇总得出，按百分制归一方式折算，80分为合格，85分为优良，90分为优秀。当维度中有未触发指标，则剔除该指标权重。 每项具体过程型指标的标准值、权重及计分方法见附录A。

标杆工程最终评价

结果型指标评价完成后，对项目进行最终评价。最终评价总分100分，其中结果型指标得分权重70%，过程型指标得分（项目建设期内所有过程评价得分的平均值）权重30%。评分90分及以上标志项目达到标杆工程。评价打分模板见附件B。

各项指标计分保留小数点后两位小数。

附录 A

（规范性附录）

过程型指标卓越标准、权重及计分方法

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 卓越标准 | 权重 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.质量管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 总体质量 | 违反“两个零容忍”事件数 | 0次/年 | 4% | 总分4分。 每发生1起，扣4分。 扣分上限4分。 |
|  |  | 大宗材料飞行检验合格率 | ≥99% | 4% | 总分4分。 合格率≥99%，得4分； 合格率≤94%，得0分； 94%<合格率<99%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 不符合项自主开启率 | 施工≥80% 调试≥90% | 4% | 总分4分。 施工不符合项自主开启率≥80%，得2分； 施工不符合项自主开启率≤75%，得0分； 75%<施工不符合项自主开启率<80%，按照线性比例计分。 调试不符合项自主开启率≥90%，得2分； 调试不符合项自主开启率≤85%，得0分； 85%<调试不符合项自主开启率<90%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 质保问题三级反差率 | ≥50% | 4% | 总分4分。 反差率≥50%，得4分； 反差率≤45%，得0分； 45%<反差率<50%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 外部监管机构检查问题单按期关闭率 | ≥98% | 4% | 总分4分。 合格率≥98%，得4分； 合格率≤93%，得0分； 93%<合格率<98%，按照线性比例计分。 |
|  | 施工质量 | 土建RT一次合格率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 合格率≥95%，得4分； 合格率≤90%，得0分； 90%<合格率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 安装RT一次合格率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 合格率≥95%，得4分； 合格率≤90%，得0分； 90%<合格率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 建安类不符合项按期关闭率 | ≥98% | 3% | 总分3分。 关闭率≥98%，得3分； 关闭率≤90%，得0分； 90%<关闭率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 建安类H点检验一次合格率 | ≥98% | 3% | 总分3分。 合格率≥98%，得3分； 合格率≤95%，得0分； 95%<合格率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 乙供施工材料进场验收一次合格率 | ≥97% | 3% | 总分3分。 合格率≥97%，得3分； 合格率≤90%，得0分； 90%<合格率<97%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 子项工程一次验收合格率 | ≥98% | 3% | 总分3分。 合格率≥98%，得3分； 合格率≤90%，得0分； 90%<合格率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 隐蔽工程一次验收合格率 | ≥98% | 3% | 总分3分。 合格率≥98%，得3分； 合格率≤95%，得0分； 95%<合格率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 设计变更按期关闭率 | ≥95% | 2% | 总分2分。 合格率≥95%，得2分； 合格率≤90%，得0分； 90%<合格率<95%，按照线性比例计分。 |
|  | 设备采购监造质量 | HP（停工待检点）见证出席率 | ≥98% | 3% | 总分3分。 HP见证出席率≥98%，得3分； HP见证出席率≤90%，得0分； 90%<HP见证出席率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | WP（现场见证点）见证出席率 | ≥98% | 2% | 总分2分。 WP见证出席率≥98%，得2分； WP见证出席率≤90%，得0分； 90%<WP见证出席率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 设备到货检验合格率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 合格率≥95%，得4分； 合格率≤83%，得0分； 83%<合格率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 设备监造类H点检验一次合格率 | ≥98% | 3% | 总分3分。 合格率≥98%，得3分； 合格率≤89%，得0分； 89%<合格率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 设备类不符合项按期关闭率 | ≥95% | 3% | 总分3分。 关闭率≥95%，得3分； 关闭率≤74%，得0分； 74%<关闭率<95%，按照线性比例计分。 |
|  | 设计质量 | 施工图一次可用率 | ≥95% | 3% | 总分3分。 可用率≥95%，得3分； 可用率≤90%，得0分； 90%<可用率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 施工图设计审查问题关闭率 | ≥90% | 3% | 总分3分。 关闭率≥90%，得3分； 关闭率≤80%，得0分； 80%<关闭率<90%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 设计原因引起的重大设计变更数量 | 0次/年 | 4% | 总分4分。 每发生一次1次，扣1分。 扣分上限4分。 |
|  | 仪控质量 | 仪控DCS机组模拟量控制系统（MCS）投入率 | ≥99% | 3% | 总分3分。 投入率≥99%，得3分； 投入率≤95%，得0分； 95%<投入率<99%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 仪控顺序控制系统投入率 | ≥95% | 2% | 总分2分。 投入率≥95%，得2分； 投入率≤90%，得0分； 90%<投入率<95%，按照线性比例计分。 |
|  | 调试质量 | 调试人因非计划停机停堆次数 | 0次/年 | 3% | 总分3分。 每发生1次，扣1分。 扣分上限3分。 |
|  |  | 调试大纲项目试验一次合格率 | ≥90% | 3% | 总分3分。 一次合格率≥90%，得3分； 一次合格率≤80%，得0分； 80%<一次合格率<90%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 调试机组升功率阶段瞬态试验一次合格率 | ≥90% | 3% | 总分3分。 一次合格率≥90%得3分； 一次合格率≤80%得0分； 80%＜一次合格率＜90%按照线性比例计分。 |
|  |  | 调试人因事件数 | 0起 | 2% | 总分2分。 每发生1起，扣1分。 扣分上限2分。 |
|  |  | 冷态功能试验阶段调试专项工程评价得分 | ≥95分 | 2% | 总分2分。 得分≥95分，得2分； 得分≤85份，得0分； 85<得分<95，按照线性比例计分。 |
|  |  | 单机组168/100h满负荷试运行试验指标评价得分 | ≥95分 | 2% | 总分2分。 得分≥95分，得2分； 得分≤85份，得0分； 85<得分<95，按照线性比例计分。 |
|  | 合同商务质量 | 集采率、电采率、公开率 | 集采率≥90% 电采率≥95% 公开率≥95% | 3% | 总分3 分。 （1）集中采购率指标： 集中采购率≥90%，得1 分； 集中采购率≤80%，得0 分； 80%<集中采购率<90%，按照线性比例计分。 （2）电子采购率指标： 电子采购率≥95%，得1分； 电子采购率≤90%，得0 分； 90%<电子采购率<95%，按照线性比例计分。 （3）公开采购率指标： 公开采购率≥95%，得1分； 公开采购率≤85%，得0 分； 85%<公开采购率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 年度采购计划完成率 | ≥85% | 2% | 总分2分。 完成率≥85%，得2分； 完成率≤75%，得0分； 75%<完成率<85%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 建安工程结算委托审核率 | 100% | 2% | 总分2分。 审核率100%，得2分； 审核率≤90%，得0分； 90%<审核率<100%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 合同按期支付率 | ≥90% | 3% | 总分3分。 支付率≥90%，得3分； 支付率≤80%，得0分； 80%<支付率<90%，按照线性比例计分。 |
| 2.安全管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 工业安全 | 因工重伤人数 | 0人次/年 | 5% | 总分5分。 因公重伤人数每增加1人次，扣1分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 因工轻伤人数 | 0人次/年 | 5% | 总分5分。 因公轻伤人数每增加1人次，扣1分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 千人工业安全未遂事件数 | ≤0.5 | 5% | 总分5分。 千人工业安全未遂事件数≤0.5，得5分； 千人工业安全未遂事件数>0.5，每增加0.1，扣1分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 工业安全事故率 | ≤0.025 | 5% | 总分5分。 事故率≤0.025，得5分； 事故率>0.025，每增加0.005，扣1分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 安全生产标准化达标 | 一级 | 10% | 总分10分。 评为一级得10分； 评为二级得5分； 二级以下不得分。 |
|  |  | 事故隐患按期整改率 | 100% | 5% | 总分5分。 整改率为100%，得5分； 整改率≤95%，得0分； 95%<整改率<100%，按照线性比例计分。 |
|  | 消防安全 | 工程建设区域火险事件数 | 0次/年 | 5% | 总分5分。 每发生1起火险事件，扣5分。 扣分上限5分。 |
|  | 交通安全 | 工程建设区域轻微交通事故数 | 0次/年 | 5% | 总分5分。 每发生1起交通事故，扣5分。 扣分上限5分。 |
|  | 治安保卫 | 工程建设区域一般刑事案件数 | 0次/年 | 5% | 总分5分。 每发生1起一般刑事案件，扣5分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 工程建设区域治安事件数 | 0次/年 | 4% | 总分4分。 每发生1 起治安事件，扣2分。 扣分上限4分。 |
|  |  | 危险物品丢失被盗事件数 | 0次/年 | 4% | 总分4分。 每发生1 起失窃事件，扣4分。 扣分上限4分。 |
|  | 网络安全 | 网络安全事件数 | 0次/年 | 5% | 总分5分。 每发生1起扣1分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 网络安全隐患按期整改率 | ≥95% | 5% | 总分5分。 网络安全隐患按期整改率≥95%，得5分； 网络安全隐患按期整改率≤90%，得0分； 90%<网络安全隐患按期整改率<95%，按照线性比例计分。 |
|  | 环境保护 | 噪声超标事件数 | 0次/年 | 3% | 总分3分。 每发生1起，扣1分。 扣分上限3分。 |
|  |  | 扬尘超标事件数 | 0次/年 | 3% | 总分3分。 每发生1起，扣1分。 扣分上限3分。 |
|  |  | 固体废物（含危险废物）违规处置事件数 | 0次/年 | 3% | 总分3分。 每发生1起，扣1分。 扣分上限3分。 |
|  |  | 废液、废气违规排放事件数 | 0次/年 | 3% | 总分3分。 每发生一起，扣1分。 扣分上限3分。 |
|  |  | 绿色建造 | 绿色施工专项评价≥85分 | 5% | 总分5分。 绿色施工专项评价≥85分，得5分； 绿色施工专项评价≤65分，得0分； 65分<绿色施工专项评价<85分，按照线性比例计分。 |
|  | 职业健康 | 职业病防治管理（违反相关管理规定次数） | 0次/年 | 5% | 总分5分。 1、未按规定组织相关人员进行职业卫生培训的，扣1分/人次； 2、未按规定组织相关人员进行职业健康检查的，扣1分/人次； 3、未按规定委托职业卫生技术服务机构开展职业病危害因素检测的，扣3分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 职业病防护措施（违反相关管理规定次数） | 0次/年 | 5% | 总分5分。 违反相关管理规定次数，每增加1次，扣1分。 扣分上限5分。 |
|  | 辐射防护 | 放射源管理与射线装置安全管理（违反相关管理规定次数） | 0次/年 | 5% | 总分5分。 1、未建立放射源管理部门的，扣5分；放射源管理人员无资质的，扣1分/人； 2、未建立相关管理制度的，扣5分；未建立放射源台账的，扣5分；放射源台账管理不规范的，扣2分/项； 3、放射源库存在安全隐患的，扣1分/项； 4、放射源作业未办理作业许可或射线探伤会签单的，扣2分/次；放射源作业许可证或射线探伤会签单未注明作业范围、作业时间、作业负责人、安全控制措施等的，扣1分/处； 5、放射源作业信息未在厂区适当范围内公布的，扣1分/项； 6、隔离区应设置但未设置的，扣5分；隔离区设置不合理的，扣1分/项； 7、未为放射源作业人员配发辐射剂量监测仪器的，扣1分/人；作业人员未正确佩戴使用辐射剂量监测仪器的，扣1分/人； 8、辐射防护专职或兼职管理人员无正当缘由未对放射源作业进行现场监督的扣5分，每月度进行了检查但无正当缘由不满足要求频次的扣2分/次。 扣分上限5分。 |
| 3.进度管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 总体进度 | 项目一级里程碑按期完成率 | 100% | 10% | 总分10分。 按期完成率100%，得10分。 按期完成率≤80%，得0分； 80%<按期完成率<100%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 项目一级进度计划按期完成率 | ≥90% | 10% | 总分10分。 按期完成率≥90%，得10分； 按期完成率≤70%，得0分； 70%<按期完成率<90%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 项目二级进度计划按期完成率 | ≥85% | 5% | 总分5分。 按期完成率≥85%，得5分； 按期完成率≤65%，得0分； 65%<按期完成率<85%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 项目一体化三级进度计划按期完成率 | ≥80% | 5% | 总分5分。 按期完成率≥80%，得5分； 按期完成率≤60%，得0分； 60%<按期完成率<80%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 项目年度关键节点完成率 | 100% | 5% | 总分5分。 完成率100%，得5分。 完成率≤60%，得0分； 60%<完成率<100%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 项目关键路径偏差 | ≤15天 | 5% | 总分5分 偏差天数15天内，得5分，偏差天数超过15天，扣分值为（偏差天数-15）分。 扣分上限5分。 |
|  | 设计进度 | 设计变更平均答复时间 | 平均答复时间≤5个工作日 | 3% | 总分3分。 平均答复时间≤5个工作日，得3分； 平均答复时间>5个工作日，每增加1天，扣0.5分。 扣分上限3分。 |
|  |  | 设计文件按期出版率 | ≥95% | 3% | 总分3分。 出版率≥95%，得3分； 出版率≤90%，得0分； 90%<出版率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 设计三级进度计划按期完成率 | ≥80% | 4% | 总分4分。 按期完成率≥80%，得4分； 按期完成率≤70%，得0分； 70%<按期完成率<80%，按照线性比例计分。 |
|  | 设备进度 | 关键设备滞后对关键路径影响天数 | ≤15天 | 5% | 总分5分。 偏差天数15天内，得5分，偏差天数超过15天，扣分值为（偏差天数-15）分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 采购三级进度计划按期完成率 | ≥80% | 5% | 总分5分。 按期完成率≥80%，得5分； 按期完成率≤60%，得0分； 60%<按期完成率<80%，按照线性比例计分。 |
|  | 施工进度 | 房间/区域按期移交率 | ≥90% | 4% | 总分4分。 按期移交率≥90%，得4分； 按期移交率≤80%，得0分； 80%<按期移交率<90%，按照线性比例计分。 |
|  |  | EESR 按期移交率 | ≥90% | 4% | 总分4分。 按期移交率≥90%，得4分； 按期移交率≤80%，得0分； 80%<按期移交率<90%，按照线性比例计分。 |
|  | 调试进度 | TOB 按期移交率 | ≥90% | 4% | 总分4分。 按期移交率≥90%，得4分； 按期移交率≤80%，得0分； 80%<按期移交率<90%，按照线性比例计分。 |
|  |  | TOM 按期移交率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 按期移交率≥95%，得4分； 按期移交率≤85%，得0分； 85%<按期移交率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | TOTO 按期移交率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 按期移交率≥95%，得4分； 按期移交率≤85%，得0分； 85%<按期移交率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 调试三级进度计划按期完成率 | ≥80% | 5% | 总分5分。 按期完成率≥80%，得5分； 按期完成率≤60%，得0分； 60%<按期完成率<80%，按照线性比例计分。 |
|  | 生产准备进度 | 生产准备计划按期完成率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 按期完成率≥95%，得4分； 按期完成率≤85%，得0分； 85%<按期完成率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 生产准备人员按期到岗率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 按期到岗率≥95%，得4分； 按期到岗率≤85%，得0分； 85%<按期到岗率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 生产技术文件按期编制完成率 | ≥95% | 4% | 总分4分。 按期完成率≥95%，得4分； 按期完成率≤85%，得0分； 85%<按期完成率<95%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 生产物资采购按期到货率 | ≥90% | 3% | 总分3分。 按期到货率≥90%，得3分； 按期到货率≤80%，得0分； 80%<按期到货率<90%，按照线性比例计分。 |
| 4.投资管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 投资指标 | 年度投资计划偏差率 | ≤±3%（未调整） ≤±2%（调整后） | 35% | 总分35分。 投资计划未进行过调整：≤±3%，得35分；>±8%，得0分；区间按照线性比例计分； 投资计划进行过调整：≤±2%，得31.5分（总分的90%）；>±4%，得0分；区间按照线性比例计分。 扣分上限35分。 |
|  |  | 累计月度投资计划偏差率 | ≤±8% | 35% | 总分35分。 累计月度投资计划偏差率≤±8%，得35分； 累计月度投资计划偏差率>±8%，每增加±1%，扣5分。 扣分上限35分。 |
|  |  | 单项工程执行概算偏差率 | ≤0 | 30% | 总分30分。 偏差率≤0，得30分； 每发生1项偏差率>0，扣（偏差率*100）分。 扣分上限30分。 |
| 5.项目综合管理指标 |  |  |  |  |  |
|  | 党建引领 | 党建联建工作完成率 | 100% | 5% | 总分5分。 每发生1项工作落实不到位，扣1分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 工程建设党员突击队任务完成率 | 100% | 5% | 总分5分。 完成率100%，得5分。 完成率≤95%，得0分； 95%<完成率<100%，按照线性比例计分。 |
|  | 廉洁从业 | 党风廉政建设“一岗双责”责任书落实完成率 | 100% | 5% | 总分5分。 检查每发现1份党风廉政建设责任书或党风廉政建设承诺书目标任务落实不到位（该问题须经该领域分管党风廉政建设工作领导同意确认）扣1分。 扣分上限5分。 |
|  |  | 纪检监督“关口前移”工作落实完成率 | 100% | 5% | 总分5分。 检查每发现1 项工作落实不到位（该问题须经被检查处室同意确认）扣1 分。 扣分上限5分。 |
|  | 人员配备 | 工程承包单位（或总包）、监理单位科长及以上管理人员为自有员工比例 | 100% | 4% | 总分4 分。 自有员工比例100%，得4分； 自有员工比例≤80%，得0分； 80%<自有员工比例<100%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 核岛土建单位自有员工比例 | ≥12% | 4.5% | 总分4.5分。 自有员工比例≥12%，得4.5分； 自有员工比例≤10%，得0分； 10%<自有员工比例<12%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 核岛安装单位自有员工比例 | ≥25% | 4.5% | 总分4.5分。 自有员工比例≥25%，得4.5分； 自有员工比例≤20%，得0分； 20%<自有员工比例<25%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 施工单位班组长为自有员工比例 | 55% | 3% | 总分3分。 自有员工比例55%，得3分； 自有员工比例≤40%，得0分； 40%<自有员工比例<55%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 特殊工种作业人员、特种作业人员持证上岗率 | 100% | 4% | 总分4分。 持证上岗率100%，得4分； 持证上岗率≤95%，得0分； 95%<持证上岗率<100%，按照线性比例计分。 |
|  | 报告和经验反馈 | 核电厂建造阶段事件报告数 | 0起/年 | 4% | 总分4分。 每发生一起建造阶段事件，扣1分。 扣分上限4分。 |
|  |  | 核电厂建造阶段事件未及时上报数量 | 0起/年 | 4% | 总分4分。 每发生1 起，扣1分。 扣分上限4分。 |
|  |  | 经验反馈事件响应及时率 | 100% | 4% | 总分4分。 及时响应率100%，得4分 及时响应率≤96%，得0分； 96%<及时响应率<100%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 工程类报告报送及时率 | 100% | 2% | 总分2分。 报送及时率100%，得2分； 报送及时率≤95%，得0分； 95%<报送及时率<100%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 上级单位通报事项 | 0起 | 3% | 总分3分。 每发生1起扣1分； 扣分上限3分。 |
|  | 管理程序 | 项目管理程序按期生效率 | ≥95% | 5% | 总分5分。 按期生效率≥95%，得5分； 按期生效率≤90%，得0分； 90%<按期生效率<95%，按照线性比例计分。 |
|  | 竣工验收 | 年度归档计划完成率 | ≥98% | 2% | 总分2分。 完成率≥98%，得2分； 完成率≤96%，得0分； 96%<完成率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 档案预验收前（竣工验收前9个月）归档率 | ≥98% | 3% | 总分3分。 归档率≥98%，得3分； 归档率≤96%，得0分； 96%<归档率<98%，按照线性比例计分。 |
|  |  | 竣工验收完成时间 | 8号机组商运后19个月 | 5% | 总分5分。 每超过1个月，扣1分。 扣分上限5分。 |
|  | 创优与科技进步 | 设计水平评价 | 获国家级工程设计奖 | 4% | 总分4分。 获国家级工程设计奖，得4分； 获省部级优秀工程设计一等奖，得3分； 获省部级优秀工程设计二、三等奖，得1分； 未获得奖项，不得分。 |
|  |  | 科技奖项 | 获省部级科技特等奖 | 4% | 总分4分。 1.获一项省部级科技三等奖，或通过省（部）级新技术应用示范工程验收，得基础分2分； 2.每增加一项省部级科技三等奖，加0.5分； 3.每获一项省部级科技二等奖，加1分； 4.每获一项省部级科技一等奖，加1.5分； 5.获一项省部级科技特等奖及以上奖项，加2分； 6.每获一项发明专利，加0.2分； 7.每获一项实用新型专利，加0.1分； 8.每获一项省部级工法，加0.1分。 得分上限4分。 |
|  |  | QC成果奖项 | 获国家级QC成果奖 | 4% | 总分4分。 获一项国家级QC奖，得4分； 每获一项省部级QC奖，得2分。 得分上限5分。 |
|  |  | 优质工程评价 | 综合评分≥950分 实体质量评价≥570分 | 4% | 总分4分。 综合评分≥950分且实体质量评价≥570分，不扣分； 任意一项评分每降低10分，扣0.5分。 扣分上限5分。 |
|  | 标准申报 | 工程建设领域的国家标准、行业标准 | 生效1份国家标准或生效2份行业标准 | 4% | 总分4分。 每生效1份国家标准得4分，每生效1份行业标准得2分。 得分上限4分。 |
|  | 形象宣传 | 精品工程、标杆工程品牌形象传播 | 外部宣传平台（含国家、省、市、集团总部）专题宣传≥2次/年 公司内部平台专题宣传≥4次/年 | 4% | 总分4分。 外部宣传平台专题宣传每少1次，扣2分； 内部宣传平台专题宣传每少1次，扣1分。 扣分上限4分。 |
|  | 舆情管控 | 二级以上严重负面舆情发生量 | 0起/年 | 4% | 总分4分。 每发生1起一级舆情事件，扣4分； 每发生1起二级舆情事件，扣2分。 扣分上限4分。 |
| 6. 生产业绩指标 |  |  |  |  |  |
|  | 生产业绩 | 机组能力因子（UCF） | ≥95% | 15% | 总分15分。 - UCF≥95%，得分=15分； - 80%<UCF<95%，得分=（UCF-80%）×100； - UCF<80%，得分=0分。 |
|  |  | 强迫能力损失率（FLR） | ≤1% | 15% | 总分15分。 - FLR≤1%，得分=15分； - 1%<FLR<8%，得分=（8%-FLR）×214； - FLR≥8%，得分=0分。 |
|  |  | 7000临界小时非计划自动紧急停堆次数（UA7） | 0 | 15% | 总分15分。 - UA7=0次，得分=15分； - 0<UA7<1.5，得分=（1.5-UA7）×10； - UA7≥1.5，得分=0分。 |
|  |  | 安全系统性能高压安注系统（SP1） | ≤0.020 | 10% | 总分10分。 - SP1≤0.020，得分=10分； - 0.020<SP1<0.030，得分=（0.030-SP1）×1000； - SP1≥0.030，得分=0分。 |
|  |  | 安全系统性能辅助给水系统（SP2） | ≤0.020 | 10% | 总分10分。 - SP2≤0.020，得分=10分； - 0.020<SP2<0.030，得分=（0.030-SP1）×1000； - SP2≥0.030，得分=0分。 |
|  |  | 安全系统性能应急交流电源系统（SP5） | ≤0.025 | 10% | 总分10分。 - SP5≤0.025，得分=10分； - 0.025<SP5<0.035，得分=（0.035-SP5）×1000； - SP2≥0.030，得分=0分。 |
|  |  | 燃料可靠性（FRI） | ≤0.037Bq/g | 10% | 总分10分。 - FRI≤0.037Bq/g，得分=10分； - 0.037Bq/g<FRI<18.5 Bq/g，得分=（18.5- FRI）×0.542； - FRI≥18.5 Bq/g，得分=0分。 |
|  |  | 化学指标（CPI） | ≤1.00 | 5% | 总分5分。 - CPI≤1.00，得分=5分； - 1.00<CPI<1.2，得分=（1.2-CPI）×25； - CPI≥1.2，得分=0分。 |
|  |  | 集体剂量（CRE） | 2台机组均进入世界百万千瓦级VVER机组前10名（或每机组≤0.195人•Sv） | 10% | 总分10分。 - CRE≤0.195人•Sv，得分=10分； - 0.195人•Sv<CRE<1.2人•Sv，得分=（1.2-CRE）×9.95； - CRE≥1.2人•Sv，得分=0分。 |

注：线性折算=（实际指标值-指标下限值）*[(指标得分上限值-指标得分下限值)/指标区间]+指标得分下限值

附录 B

（资料性附录）

标杆工程指标体系评价模板

B.1  约束性指标完成情况

| 序号 | 子维度 | 指标名称 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 核安全 | 不发生INES1 级及以上核事件 |  |
|  | 工业安全 | 不发生工程建设区域内一般及以上生产安全事故 |  |
|  | 网络安全 | 不发生较大及以上级别网络安全事件 |  |
|  | 质量 | 不发生工程建设区域内一般及以上质量事故 |  |
|  | 治安保卫 | 不发生工程建设区域内重大及以上刑事案件 |  |
|  | 消防安全 | 不发生工程建设区域内一般及以上火灾事故 |  |
|  | 辐射防护 | 不发生工程建设区域内一般及以上辐射事故 |  |
|  | 职业卫生 | 不发生工程建设区域内一般及以上职业病危害事故 |  |
|  | 保密 | 不发生秘密级、机密级、绝密级泄密事件 |  |
|  | 交通安全 | 不发生工程建设区域内一般及以上交通事故 |  |
|  | 环境保护 | 不发生工程建设区域内一般及以上突发环境事件；不发生环境数据严重不实，弄虚作假；不发生生态环境保护重大违法违规事件 |  |
|  | 廉洁从业 （建设单位） | 工程建设全周期内，建设单位因违规插手干预工程建设、“靠企吃企”问题给予“第二种形态”及以上处分事项次数为0 |  |

注：完成情况填写是否发生相应事件/事故，若发生，应概要描述事件/事故发生的时间、地点及产生的结果

B.2  结果型指标得分

| 序号 | 维度 | 指标名称 | 卓越标准 | 实测值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全质量指标 | 获取国家级工程奖项 | 国家优质工程金奖或中国建设工程鲁班奖或中国安装工程优质奖（中国安装之星） |  |  |
|  | 工期指标 | 单台机组建设工期 | 较首次批复的项目一级进度计划提前3个月 |  |  |
|  | 投资指标 | 项目总投资 | 项目竣工决算总投资较批复初步设计概算节约1.5% |  |  |
| 结果型指标总得分 |  |  |  |  |  |

B.3  定期评价得分

| 序号 | 评价时间 | 得分 | 序号 | 评价时间 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20xx年x月 |  | 2 | 20xx年x月 |  |
| 定期评价平均分 |  |  |  |  |  |

B.4  标杆工程最终评价得分

| 序号 | 指标类型 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结果型指标总得分 | 70% |  |
| 2 | 定期评价平均分 | 30% |  |
| 标杆工程最终评价得分 |  |  |  |

注：最终评分90分及以上标志项目达到标杆工程。