《VVER核电机组标杆工程指标体系与评价》

编制说明（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《VVER核电机组标杆工程指标体系与评价》是由江苏核电有限公司（以下简称“江苏核电”）和中国核能行业协会作为主编单位，中国核能电力股份有限公司作为参编单位，共同组成编制组，在广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上编制完成。中国核能行业协会已与本文件主编单位签订了相关合同。

2、主要工作过程

1）2022年6月1日，由主编单位主持召开编制工作启动会，成立标准编制组。

2）2022年6月2日-6月30日，编制组成员根据编写工作计划及分工，完成相关章节的初稿编制，提交江苏核电统稿。

3）2022年7月1日-8日，江苏核电完成统稿，组织初稿内部审查会议。

4）2022年7月11日-15日，编制组根据审查会意见进行修订，由江苏核电汇总完成修订，提交团体标准初稿评审。

5）2022年7月18日-22日，编制组根据审查会意见进行修订，由江苏核电汇总完成修订，组织征求意见稿内部审查会议。

6）2022年8月1日-8月10日。完成征求意见稿审查、定稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

主编单位：江苏核电有限公司、中国核能行业协会

参编单位：中国核能电力股份有限公司

本文件主编单位及参编单位均指定人员参加了标准编制启动会、参与了标准初稿的编写和讨论工作，并对初稿提出了意见建议。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合VVER核电机组标杆工程指标体系与评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定工作。本文件依据《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1）和《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的规则编写。

（1）科学性

本标准对VVER核电机组标杆工程指标制定科学合理，指标数据设置符合SMART原则，并对指标体系评价进行了试评价验证，参考借鉴了《中国核能行业协会核电厂建设指标体系（报审稿）》、《中国核能行业协会核电工程建设业绩目标与准则》，同时结合我国VVER核电机组工程建设指标评价实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了VVER核电机组标杆工程指标体系组成及评价方法，包括指标类型、指标定义、指标标准、计算方法、评价规则及流程等环节建立规范，以统一VVER核电机组标杆工程指标体系与评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少VVER核电机组标杆工程指标体系评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而实现核电项目工程建设全过程的量化监督，达到不断提升核电工程项目管理水平的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准编写格式严格遵从GB/T 1.1-2020及中国核能行业协会团体标准模板要求，各章节技术和内容主要依据说明如下。

第一章“范围”，介绍本标准的适用范围，从“项目核准”到“竣工验收”各阶段。

第二章“规范性引用文件”，介绍本标准的参考文件。

第三章“术语和定义”，规定了VVER、标杆工程等25个标准用到的定义。

第四章“设置原则”，规定了“四个坚持”的指标设置原则。

第五章“总则”，明确了指标体系包括约束性指标、结果型指标及过程型指标三类，共计127个指标。

第六章“标杆工程指标”，介绍了约束性指标、结果型指标及过程型指标三类指标中的各项指标的具体指标及卓越标准值。

第七章“指标体系评价”，规定了约束性指标、结果型指标及过程型指标的评价方法。

附录A介绍了每一个过程型指标的权重及具体计分方法。

附录B提供了标杆工程指标体系评价模板。

3、解决的主要问题

为实现“碳达峰、碳中和”目标，国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确，要安全稳妥推动沿海核电建设，核能作为解决气候变化和能源问题的绿色稳定能源，越来越受到各国广泛重视，对核能的绿色属性也形成广泛共识，核电建设也迎来了新的发展机遇。而目前，国内尚未建立对核电工程建设的系统评价指标体系，建设过程的精细化管控有待提升。

为落实习近平总主席在4台VVER机组开工仪式上打造核安全领域全球标杆的要求，将标杆工程指标化、数据化，同时为核电工程建设提供一个可借鉴、可评价的指标体系，编制组起草了本标准，设定了127项指标及评价规则，为持续提升我国核电工程项目管理水平，实现建设全过程的精细化管控奠定基础。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准各项指标设置在总结核电建设管理经验的基础上，结合VVER核电机组工程本身特点，经标准编写组充分讨论，通过自设指标和参考指标两种形式确定了本标准指标体系。

编写组以田湾核电站7、8号机组为试点，于2022年1月起对本指标体系的月度指标进行跟踪，对未达到卓越标准的指标进行管控，及时扭转偏差趋势，发挥指标体系的量化评估和改进指导作用；并于2022年6月，开展了本指标体系的定期评价，覆盖项目各参建单位，有效识别了工程建设中存在的薄弱环节，并对本标准各项指标设置的客观性、合理性、科学性进行了验证，并根据评价验证情况对部分指标设置进行了优化调整，以使评价指标更加全面、客观、科学。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定，一是将助力在我国开工建设的4台VVER机组打造成为核安全领域全球标杆，落实总书记的殷切希望，形成强烈的社会及国际影响力；二是可作为同行核电项目建设评价的重要参考，提升国内核电行业工程建设项目管理水平；三是推动核电行业工程建设指标管理发展，形成指标引领，数据详实的核电工程全过程量化管控新模式。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准在参考国内相关文件的基础上对指标设置和评价方法结合核电工程行业特点进行了优化，以使其更加适合于VVER核电机组标杆工程指标体系与评价。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，江苏核电将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。