团     体     标     准

T/CNEA XXX-202X

核电工程计划一体化建立及运维导则

General Guidelines for establisment, operation and maintenance of integrated schedule of Nuclear Power Project

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                            XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会 发布

目  次

目次	II

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一体化计划体系	2

5 一体化计划的建立	4

6 一体化计划审批、调整管理	8

7 一体化计划成果	8

8 一体化计划运维	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布结构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：江苏核电有限公司、中国核能行业协会、中国核能电力股份有限公司。

本文件主要起草人：张雄、许建华、吴俊刚、张伟、王释民、张贵亮、杨华、徐鹏、吴云、马硕、卞家宇、马开亮、赵云霞、钱翔翔、陈勇、李炯、许晨、黄园平、张雪。

引  言

核电工程项目属于超大、超复杂型工程项目，项目管理面临任务重、时间紧、参建单位众多，接口类型多、接口管理复杂等诸多困难，传统的计划管理、进度管控分析机制难以满足核电工程计划管理精细化提升的需求，工程进度计划分级体系中各级、各领域计划相对独立、未实现纵向多级计划层级分解、横向领域间的业务协同，接口匹配未能直观体现在计划中，给核电项目进度控制管理带来巨大挑战。

为解决上述管理难题，核电工程的建设者们进行了积极的探索和尝试，由于探索的范围和方法不尽相同，取得的成效也有较大差异，一直未能形成一套一体化计划建立和运维相关的标准规范，无法对行业新建项目的计划管理提供必要的帮助和指导。为此，基于田湾核电6台运行机组和2台在建机组计划管理经验，对一体化计划建立及运维工作进行总结提炼，并在参考国家和行业标准的基础上，结合核电工程特点进行了普适性修订，确保标准科学、客观、合理，具有普适性，以便为后续核电项目的工程计划一体化管理提供思路和方法。

核电工程计划一体化建立及运维导则

# 范围

本部分规定了核电工程计划一体化建立及运维的全范围、全过程管理要求，工程计划一体化建立及运维管理包括一体化计划分级体系、编码规则、建立流程、运行、维护及分析管理等要求。

本部分适用于采用大业主模式或工程总承包管理模式的核电工程项目，规范了业主、监理单位、工程承包方、分包方等项目各参建方对工程计划一体化的管理。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13400.3—1992 网络计划技术在项目计划管理中应用的一般程序

NB/T 20043—2011 核电工程施工计划管理规定

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

业主 owner

核电建设项目投资主体或投资方组建的项目法人。

工程承包方project contractor

承担核电工程项目建设的工程承包或施工承包的法人组织或联合体。

分包方 project subcontractor

通过与工程承包方签订合同，承担工程承包方核岛、常规岛和BOP部分建安工作的具有相应资质的法人组织。

一体化计划 integrated schedule

按照一定的规则，将工程计划管理体系中多级计划或各领域计划（设计、采购、土建、安装、调试等）基于逻辑建立联系后形成的一类项目计划。

融合式一体化计划converged integrated schedule

多级计划、多领域计划在同一项目中，在项目内建立联系实现动态联动功能的一体化计划。

组合式一体化计划combined integrated schedule

多级计划、多领域计划为单个项目，通过建立项目与项目间联系实现动态联动功能的一体化计划。

接口作业 interface activity

也称接口点，与上下游活动存在直接联系的一类作业。

汇总作业 consolidated activity

该类型作业的开始时间等于一系列活动的最早开始时间，完成时间等于该系列活动的最晚完成时间，开始及完成时间根据该系列活动时间的变化动态调整。

配合作业coordinated activity

通过将一系列活动的最早开始时间和最晚完成时间与该类型作业的开始、完成时间建立逻辑关系，其开始、完成时间由该系列活动的最早开始时间与最晚完成时间决定的一类作业。

接口匹配 interface matching

按照逻辑、工艺等对上下游活动的时间进行匹配，确保接口作业时间吻合或留有裕量。

纵向联动 vertical interconnected

一体化计划多级计划按照自上而下原则分解、编制，在低级计划进行进度更新后，由低级计划自动向高级计划汇总实现高级计划自动更新。

横向协同 horizontal synergy

多领域计划通过建立接口点、逻辑关系等联系后，相互协作、相互制约，满足最终目标。

协同计划 synergy schedule

由上下游接口作业组成的用于领域、业务匹配性分析的计划。

基线计划baseline schedule

经审查批准的项目目标计划。

一体化计划平台 integrated schedule platform

支撑实现核电工程计划一体化所采用的信息化软件系统。

  - 一体化计划体系

一般规定

一体化计划体系宜分为四级，包括项目一级进度计划、项目二级进度计划、项目三级进度计划和项目四级进度计划，一体化计划体系总体与NB/T 20043—2011规定一致，仅在项目四级进度计划周期上有所区别。项目FCD前的专项实施计划相对独立，不在一体化计划体系范畴。项目五级进度计划和项目六级进度计划非全周期计划，不纳入一体化计划体系。

项目一级进度计划

根据项目建设总工期和各阶段工期确定的项目总体进度计划，涵盖工程建设的整个过程，包含了核岛、常规岛和BOP设计、采购、施工和调试的主要活动。宜在项目FCD前20个月发布，由业主根据项目的具体情况确定。

项目二级进度计划

项目的控制及接口计划，包含设计、采购、施工、调试各阶段的主要活动和重要接口，是制订三级计划的主要依据。宜在项目一级进度计划发布后8个月内发布。项目二级进度计划颗粒度如下：

- 设计部分宜包含主要设计活动、重要设计接口和设计文件交付日期；

- 采购部分宜包含重要设备采购活动、与设计相关的重要接口和设备交付日期；

- 施工部分：核岛、常规岛土建宜按机组、厂房、施工类型、楼层、标高细化；宜明确房间移交安装的时间；核岛、常规岛安装宜按机组、厂房、专业、标高、系统细化，宜明确系统安装完工日期、移交调试日期；BOP部分宜按厂房细化；

- 调试部分以调试关键路径为基础，以核岛系统和总体试验为主线，规定冷试、热试、首次装料、临界、并网、临时验收等关键节点日期。

项目三级进度计划

主要包括设计、采购、土建、安装和调试等三级进度计划。各三级进度计划依据项目二级进度计划和合同责任进行分解、细化，为了匹配上、下游计划，宜增加接口作业。设计、采购三级进度计划宜在项目二级进度计划发布后3个月内发布，土建三级进度计划宜在土建工程承包合同签订后3个月内发布，安装三级计划宜在安装工程承包合同签订后3个月内发布，调试三级进度计划宜在项目FCD后24个月内发布。

设计三级进度计划是设计领域总的进度计划，依据项目二级进度计划编制，包括设计领域的所有活动和设备接口数据交换相关信息。计划颗粒度细化到文件包。

采购三级进度计划是供货领域总的进度计划，包含重要设备的发标、收标、合同签订、到场等重要活动节点，以及与设计相关的接口等。计划颗粒度细化至设备材料或采购包。

土建和安装三级进度计划是在二级进度计划基础上进一步分解细化的施工合同计划，包括合同范围内各区域的全部施工活动，以及图纸接收、设备接收、材料接收、区域和房间的接收等接口信息。

调试三级进度计划是以项目二级进度计划为依据编制的调试领域的总进度计划，包含调试领域的所有工作内容，及其与设备安装的接口要求。

各领域三级进度计划通过接口匹配，实现各领域进度计划横向协同，可采用组合式或融合式方式建立一体化计划。

项目四级进度计划

为在项目三级进度计划基础上分解编制的全周期计划，计划作业颗粒度可结合不同技术路线核电项目特点、施工方案适应性调整，宜在项目三级进度计划发布后4个月内发布。设计、采购、土建、安装和调试四级进度计划的作业可在项目三级进度计划基础上按以下颗粒度适当细化。

设计四级进度计划：颗粒度细化至一套图纸。

采购四级进度计划：设备颗粒度细化至具体设备，大宗材料颗粒度细化至批次。

土建四级进度计划：主体结构颗粒度按标高、施工段细化，钢结构颗粒度按标高细化为预制和安装，装修颗粒度按标高细化为粗装修、精装修。

安装四级进度计划：

  - 设备：施工准备内容包括重大施工方案批准、设备接收、基础接收等，施工作业按各项设备及主要部件的工序进行细化，如预引入、吊装就位、调整、附件安装和单体试车等；

  - 辅助管道：施工准备内容包括预制文件、预制材料、房间接收等，施工作业按系统、标高划分，并按活动类别进行细化，如管道预埋、工艺贯穿件安装、支架、管道预制、管道安装、系统符合性检查、系统冲洗、水压试验和系统移交包编制等；

  - 通风类：施工准备内容包括预制文件、预制材料、通风设备、房间接收等，施工作业按系统、标高划分，并按活动类别进行细化，如风管预制、风管安装、通风设备预引入、通风设备安装、单体试车和系统移交包编制等；

  - 保温类：施工准备内容包括工作文件、材料接收等，施工作业按活动类别进行细化，如系统或设备保温预制和系统或设备保温安装等；

  - 电气类：施工准备内容包括预制文件、预制材料、设备材料接收等，施工作业主要按标高划分，并结合活动类别按系统进行细化，如：主托盘支架预制、主托盘支架安装、电气贯穿件安装、次托盘安装、就地控制设备安装、照明安装、通讯安装、火警安装、辐射防护安装、电气孔洞和防火墙封堵、托盘电气防火保护安装、电缆敷设和电缆端接等；

  - 仪表类：施工准备内容包括设备材料接收等，施工作业主要按标高划分，并结合活动类别按系统进行细化，如：仪表支架预制、仪表支架安装、仪表安装、仪表管预制和仪表管安装等；

  - 吊车类：施工准备内容包括设备接收、基础接收等，施工作业按工序进行细化，如轨道梁预制、轨道梁安装、组装、吊装安装、荷载试验等。

调试四级进度计划：包括系统调试和联合调试，具体作业涵盖系统的系统移交、临时维修移交、临时运行移交以及具体的调试项目等。

一体化计划的建立

技术路线

一体化计划一般分为两级计划一体化或多级计划一体化，两级计划一体化可采用汇总作业或配合作业的方式实现，多级计划一体化可采用配合作业搭配汇总作业的方式实现，根据项目各方实际需求，可以自行选择。

根据项目实际情况，一体化计划建立可选择融合式一体化计划、组合式一体化计划或其他方案，融合式一体化计划及组合式一体化计划建立流程基本一致，不同的是企业项目结构（EPS）架构形式、逻辑关系建立、数据累计等方面存在差别，各项目可结合项目特点自行选择。

一般流程

建立一体化计划的总体流程如下：

- 第一步：准备工作，包括平台选择，日历、数据日期等基础数据规划，编码体系建立等；

- 第二步：建立纵向一体化计划，自上而下编制各层级计划；

- 第三步：建立横向一体化计划，在同层级、不同领域计划上建立接口匹配关系；

- 第四步：对纵向、横向一体化计划进行优化、分析，保证一体化计划的科学合理性；

- 第五步：根据管理需要基于平台输出各类成果。

详细建立流程如下：

平台选择

选择作为一体化计划平台的软件应具备多人协作、数据实时共享、可执行多项目计划管理、进度计算能力先进、算法先进等功能，可实现核电项目计划全周期管控，可在单个项目或多项目模式下进行计划管理。

基础规划

在一体化计划建立前，应按照项目实际情况在一体化计划平台将各层级、各领域计划的日历、工期类型、统计周期以及数据日期统一设置。

企业级、项目级编码结构和体系

在编制一体化计划时应对项目的编码结构和体系进行统一的规划，编码码值、编码位数按照项目技术路线特点或工程编码文件执行。

企业项目结构（EPS）

EPS结构应方便管理方对项目进行分类管理与控制，可采用“AA-B-CC-DD-EE-F-G”11位编码，相关结构不适合的，采用虚拟号“0”补足，各组代码之间采用“-”分隔。EPS结构参照表1设置，EPS编码码值、位数根据核电机组特性进行设置。

- EPS结构示例

| EPS 层次 | EPS分组含义 |  |  |  |  |  |  |  | 示例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | 第七组 | 编码 | 含义 |
| 1 | 项目名称 | AA |  |  |  |  |  |  | T4 | 田湾4期 |
| 2 | 机组 |  | B |  |  |  |  |  | 7 | 7号机组 |
| 3 | 岛 |  |  | CC |  |  |  |  | NI | 核岛 |
| 4 | 计划类别 |  |  |  | DD |  |  |  | DE | 设计 |
| 5 | 计划层级 |  |  |  |  | EE |  |  | L2 | 二级计划 |
| 6 | 计划主体 |  |  |  |  |  | F |  | J | 业主 |
| 7 | 计划版本 |  |  |  |  |  |  | G | A | A版 |

企业组织结构（OBS）

建立企业组织结构（OBS），并按照合同责任将OBS授权至相关用户，对用户修改企业组织结构、项目、WBS数据的范围和权限进行控制，防止数据被无关人员篡改或误删除。企业组织结构（OBS）可根据需求逐层细化。

工作分解结构（WBS）

业主或工程承包方宜规划各级进度计划的标准WBS结构及编码指导文件，标准WBS结构可参照表2，或按照项目特点、习惯进行规划，计划编制人员宜按照规划的标准WBS结构及编码规则进行计划编制。

- 标准WBS结构示例

| 根节点 | WBS 第一层 | WBS 第二层 | WBS 第三层 | WBS 第四层 | WBS 第五层 | WBS 第六层 | WBS 第X层 | 作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 机组 | 岛 | 厂房 | 领域/板块 | 专业包\分部分项工程 | 活动类别 | X | 见6.3.4 |

作业编码

作业编码是规范项目各参建方的计划编制，并为后续计划管理中对作业的过滤、组织、排序等活动的基础，业主和工程承包方应规划编制作业编码指导文件，编码规则可参照表3或依据项目特点设置。

- 作业编码规则示例

| 计划类别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计/采购/建造 | 岛 (A) | 厂房\ 系统（BBBBB） | 主要任务类型 （C） | 工作类型 (DD) | 作业流水号 （EEEEEE） | 每组码值、码值位数宜按照项目工程技术编码文件设置，位数、分组不符合的可自行调整 |

作业分类码及自定义字段（UDF）

一体化平台的原生字段不能完全满足一体化建立及管理要求的，可通过增加作业分类码及自定义字段的方式实现，其码值的设置应简单明了、易于识别。

其他

按一体化计划管理深度，可进一步规划资源库（RBS）、资源分类码、角色库、角色分类码等内容。

责任矩阵

是将项目组织结构与EPS、项目、WBS建立联系的结构，通过将OBS与EPS及WBS分配关联关系，并将OBS按照合同职责分工分配至相关责任人，确保项目工作范围中的每一个元素被分配到对应责任人。

- 责任矩阵示例

| EPS结构 | OBS结构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级计划 | 一级计划 |  |  |  |
| 二级计划 |  | 二级计划 |  |  |
| 三级计划 |  |  | 三级计划 |  |
| 四级计划 |  |  |  | 四级计划 |

建立纵向一体化计划

一体化计划应遵照自上而下分解原则编制，即项目二级进度计划在项目一级进度计划基础上分解、细化，项目三级进度计划在项目二级进度计划基础上分解、细化，以此类推，实现各级进度计划的规范化分解。

纵向一体化计划类型可分为：两级计划一体化、多级计划一体化。其中，两级计划一体化可通过将高层级计划作业类型修改为汇总作业类型，实现低层级向高层级计划的联动；多级计划可通过将高层级计划作业类型修改为汇总作业+配合作业类型实现低层级向高层级计划的联动。

纵向一体化计划可按照以下流程建立：

        - 在高层级计划基础上分解、细化低层级计划；

        - 在高层级、低层级计划作业的作业分类码中增加计划级别；

        - 将高层级计划作业类型全部修改为汇总作业或配合作业；

        - 建立高层级与低层级计划的逻辑关系，如采用汇总作业模式，应确保低层级作业与高层级作业在同一WBS，如采用配合作业模式，配合作业的开始与低层级计划的最早开始建立开始-开始关系，配合作业的完成与低级计划的最晚完成建立完成-完成逻辑关系；

        - 采用汇总作业模式的，删除高层级计划作业中汇总作业类型的逻辑关系，采用配合作业模式的无本步骤；

        - 进度计算；

        - 自下而上逐级核实各级计划匹配情况，对于不匹配的逐项修改至匹配为止。

建立横向一体化计划

接口点设置

根据项目特点，业主或工程承包方应组织对设计、采购、土建、安装及调试间接口类型、接口点进行梳理，避免遗漏。按照接口类型、接口点设置作业分类码及其码值。

接口点类型包括且不限于：设计-采购、设计-土建、设计-安装、采购-土建、采购-安装、土建-安装、安装-调试、土建-调试等。

接口点包括且不限于：技术规格书交付与接收、图纸交付与接收、系统手册交付与接收、物项交付与接收、房间或基础移交与接收、系统移交与接收等。

接口点匹配原则

上下游接口点匹配原则严格按GB/T 13400.3-1992第7章或相关合同约定设置，应确保上下游接口点时间吻合或包络。

横向协同关系建立

横向协同关系可通过给上下游接口点作业分配相同的作业代码、作业分类码实现关联，可按照以下流程建立：

- 梳理上下游计划接口作业并在下游计划中增加接口点作业；

- 为接口点作业分配含接口类型的作业分类码或自定义字段；

- 新建接口匹配分析自定义字段；

- 将上游接口点作业代码分配至用于接口匹配的自定义字段；

- 将上游接口点作业代码分配至对应的下游接口点作业的自定义字段；

- 检查上下游计划接口是否匹配或包络，与上下游协商至完全匹配；

接口点作业应确保上下游一一对应，避免一对多情况出现。

关键路径识别

对匹配后的一体化计划进度计算，单个项目的关键路径由总浮时为0的作业或者最长路径的作业组成，在作业活动的作业分类码中增加关键路径码值，即可实现关键路径计划识别、输出。结合管理需要，关键路径可根据项目经验设置为主关键路径、次关键路径等多条关键路径。

[来源：GB/T 13400.3—1992 网络计划技术在项目计划管理中应用的一般程序，7.5，有修改]

一体化计划优化

在完成计划横向一体化、纵向一体化计划接口匹配后，应组织对计划进行评审，优化计划中不合理部分，确保计划合理可执行。在计划得到批准后将之设为基线计划，作为各方执行的目标。

一体化计划审批、调整管理

一体化计划审批

以大业主模式为例，可将一体化计划中项目一至四级进度计划的审批权限设定如下，由于各项目的管理模式不尽相同，需要根据项目的具体情况通过管理程序进行规定。

- 项目一级进度计划——由业主编制，业主组织审查，业主或业主上级单位批准，业主组织发布；

- 项目二级进度计划——由业主组织编制，业主和工程承包方联合批准，业主组织发布；

- 项目三级进度计划——由业主、工程承包方、分包方根据合同职责编制，业主和工程承包方审查，业主、工程承包方和分包方分别组织发布；

- 项目四级进度计划——由分包方编制，业主和工程承包方审查，由分包方批准发布。

一体化计划调整

对计划执行过程中产生的偏差，应首先考虑纠正措施，确保原定计划的有效执行。

在满足以下情况或采取纠偏措施后仍无法保证原定计划的，可以对计划进行变更，变更由原计划的审查方审查，变更活动应以管理程序等形式明确基本原则，可包括如下主要原则：

        - 由于重大设计变更、设计改进，导致原有活动无法按原有计划安排执行的；

        - 由于上游输入条件发生调整或滞后超过1个月，导致原有计划无法继续有效执行的；

        - 由于计划编排错误、设计范围调整和施工方案发生重大调整的。

一体化计划成果

一般成果

一体化计划可直接输出以下成果：

        - 形成一套编码体系文件、标准项目计划分解结构；

        - 输出各层级、各领域进度计划，并实现低级别计划向高级别计划的自动更新；

        - 关键路径计划；

        - 协同计划（用于横向接口匹配性分析）。

其他成果

一体化计划建立后可结合业务管理需要自行设计、输出多种类型的成果，用于提升工程计划管理效率：

- 定制化计划管理视图，如目标计划对比视图、按任务、按月目标视图、紧前/紧后逻辑视图等；

- 多维度计划分析报表组，如计划执行偏差情况报表、接口匹配情况报表等；

- 关键路径、关键部位进度自动监控、预警等。

此外，通过为一体化计划作业分配资源，可以实现进度测量、赢得值管理等功能。

一体化计划运维

一体化计划组织与协调

一体化计划建立完成后，为真正发挥其效用，科学指导项目执行，需对其运行及维护行为做出明确规定，一体化计划管理组织宜建立专门的计划管理机构，编制、发布专门的管理程序，对一体化计划权限、更新、维护、跟踪等方面职责予以明确，确保一体化计划运行稳定、执行高效。

组织与协调

为充分发挥工程计划一体化的作用，宜成立必要的组织机构，基于一体化计划开展计划管控，及时解决工程进度问题，做好各种接口的管理和协调。同时，宜建立健全会议协调机制，明确会议任务、召开频率、参与人员等内容，推动制约计划执行问题的解决。

考核与评价

为有效促进项目建设期间各参建单位参与一体化计划管理的积极性，推动一体化计划管控有效实施，推动工程各级进度计划顺利执行，一体化计划管理方应组织制定科学、合理的考核、评价与激励制度，定期对各参建方进行考核、评价和激励。

用户侧管理

按照分级、分类原则设置用户权限，用户权限级别设置为三级：超级管理员、主管工程师及计划工程师，具体权限依照项目管理需求制定。用户类别应在主管工程师及计划工程师级别设置，权限按照合同责任划分，如核岛土建主管工程师、常规岛采购计划工程师。用户根据授权权限实施计划跟踪、更新、管控管理活动。

计划侧管理

一体化计划发布后应将基线计划从一体化计划平台导出并留存，设置当前一体化计划为目标计划，并按照项目报告周期要求或其他管理规定定期更新一体化计划。超级管理员应定期对更新后的计划进行备份。对于发生进度偏差后，基线计划调整或升版的，应及时调整目标计划，保证当前目标计划为最新版本。

一体化计划执行、分析

在完成一体化计划的跟踪、更新、维护后，计划工程师即可根据一体化计划对后续计划执行情况进行分析、预测，对于已经滞后或存在滞后风险的活动及时采取纠偏措施，确保计划有效执行。

横向分析

以接口点匹配情况为切入点，开展上下游接口匹配性分析，横向分析可按以下步骤开展：

- 打开协同计划，与目标计划对比，筛选突破目标计划的接口作业；

- 针对突破目标计划的接口作业，分析滞后原因，研究措施追赶目标计划，如确实无法按原计划完成的，及时告知下游部门；

- 下游部门在得知上游活动无法满足原定目标后，分析裕度能否满足，如无法满足应首先优化与上游接口点直接相关的下游活动的逻辑关系、工期，在无压缩空间后，可以考虑使用高素质资源、快速跟进等措施压缩进一步活动工期；

- 上述分析活动应以书面文件形式留存、记录。

横向分析

高级别计划在低级别计划更新后实现联动更新，通过对比目标计划，实现各级计划偏差分析。按照合同分工，高级别计划管理方在发现计划预计偏离目标计划或已经偏离目标计划的，要求低级别计划管理方采取措施追回偏差或避免偏离情况的发生。

关键路径分析

关键路径执行情况直接决定项目能否按期完成，因此，关键路径的跟踪及管理是同样通过与目标计划对比方式执行。在与目标计划对比的同时，应同时分析影响关键路径执行的其他活动。

风险识别

风险识别可采用自动与人工结合方式开展，通过一体化计划管理平台的监控功能，实现关键路径、关键部位的自动监控，结合一体化计划的横向、纵向分析以及关键路径分析的结果，可实现风险问题的快速定位与识别，相关方按照项目风险管理规定执行风险纠偏。

_________________________________