《核电工程计划一体化建立及运维导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《核电工程计划一体化建立及运维导则》是由江苏核电有限公司(以下简称江苏核电)和中国核能行业协会作为主编单位，并联合中国核能电力股份有限公司为参编单位共同组成编制组，在广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上编制完成。

中国核能行业协会已与本文件主编单位签订了相关合同。

2、主要工作过程

1）2022年6月1日，由主编单位主持召开编制工作启动会，成立标准编制组。

2）2022年6月2日-6月30日，编制组成员根据编写工作计划及分工，完成相关章节的初稿编制，提交江苏核电统稿。

3）2022年7月1日-8日，江苏核电完成统稿，组织初稿内部审查会议。

4）2022年7月11日-15日，编制组根据审查会意见进行修订，由江苏核电汇总完成修订，提交团体标准初稿评审。

5）2022年8月18日-9月16日，编制组根据审查会意见进行修订，由江苏核电汇总完成修订，组织征求意见稿内部审查会议。

6）2022年9月20日-9月23日。完成征求意见稿审查、定稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

3.1 编制单位：

主编单位： 江苏核电有限公司、中国核能行业协会

参编单位：中国核能电力股份有限公司

本文件主编单位和参编单位均指定人员参加了标准编制启动会、参与了标准初稿的编写和讨论工作，并对初稿提出了意见建议。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，说明标准的科学性和实用性。

本标准的编制符合核电工程计划管理发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标性、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定工作。本文件依据《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1）和《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的规则编写。

（1）科学性

本文件是在工程计划一体化良好实践基础上对核电工程计划一体化建立及运维方法进行的归纳与总结，工程计划一体化的建立方法及运维方式经过实践检验，借鉴了国家标准GB/T 13400.3—1992《网络计划技术在项目计划管理中应用的一般程序》、能源行业标准NB/T 20043—2011《核电工程施工计划管理规定》，同时结合我国核电工程计划管理实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本文件规定了核电工程计划一体化建立及运维工作全过程管理要求，包括纵向一体化计划建立、横向一体化计划建立、一体化计划优化、一体化计划审批和调整、一体化计划组织与协调、一体化计划执行、分析等，为解决传统计划管理方法接口管理难度大、效率低的弊端，提升计划穿透性和系统性，促进参建各方协同、高效开展计划管理，提高计划管理水平提供了思路和方法。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2020的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

具体章节为：

（1）范围

明确核电工程计划一体化建立及运维包括的主要内容和适用的核电工程项目管理模式。

（2）规范性引用文件

明确本标准编制引用的相关文件。

（3）术语和定义

明确开展核电工程计划一体化建立及运维过程中使用的一些特定术语及其含义。

（4）一体化计划体系

明确核电工程计划一体化的计划分级体系以及各层级计划的主要内容及颗粒度。

（5）一体化计划建立流程

对一体化计划建立和优化的一般流程进行详细介绍，包括基础准备、纵向分解、横向匹配，整体优化、分析等。

（6）一体化计划审批、调整管理

明确一体化计划的审批和调整流程。

（7）一体化计划成果

明确一体化建立后可达成的主要功能、成果，包括一般成果和其他成果。

（8）一体化计划运维

明确核电工程计划一体化建立后如何运作维护，包括组织与协调、考核与评价、线上线下计划执行及计划横向、纵向分析管理等内容。

3、解决的主要问题

核电工程项目属于超大、超复杂型工程项目，项目管理面临任务重、时间紧、参建单位众多，接口类型多、接口管理复杂等诸多困难，为解决核电工程项目计划作业量大、接口复杂、动态管理难度大和管理效率不高的难题，特制定本文件，通过规范工程计划一体化建立和运维方法，为促进核电行业计划管理水平的总体提升提供思路和方法。

本文件适用于采用大业主模式或工程总承包管理模式的核电工程项目，规范了业主、工程承包方、监理单位、分包方等项目各参建方对工程计划一体化的管理职责和内容。

# 三、主要试验（或验证）情况

本文件是基于田湾核电6台运行机组和2台在建机组计划管理经验，对一体化计划建立及运维工作进行总结提炼，并在参考国家和行业标准的基础上，结合核电工程特点进行了普适性修订，经标准编写组充分讨论后确定。

一体化计划体系、建立流程、计划审批、计划调整和计划运维等已经在田湾核电实际应用并验证行之有效，同时根据验证情况，对部分规定进行了优化调整，确保本文件的科学、客观、合理和普适性。

# 四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

一体化计划能够大幅计划的系统性和穿透性，实现各级计划纵向连通、同级计划横向接口匹配，在动辄几十万条计划作业的核电建设工程等超大型项目建设中，能够根据设计供图、设备供货、施工、调试等进展情况，动态快速完成接口匹配和调整，有效实现对计划执行状况的监控、对进度风险的识别和进度预警，大幅提升计划管控效率和效果。本文件规范了工程计划一体化的建立和运维工作，为项目在启动阶段进行全周期一体化计划的总体规划提供了思路和方法，为推动核电工程一体化计划的标准化建设和核电行业计划管理水平的整体提升奠定基础。

# 六、与国际、国外对比情况

核电工程计划一体化建立和运维在国内外尚无专门标准或导则。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本文件的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，江苏核电有限公司及其他参编单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。