| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程

Standardized Process for Management of Operational Radiation Protection At Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	2

5  功率运行期间辐射防护管理	2

6  换料大修期间辐射防护管理	4

附录A（资料性）  压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程(示例)	8

附录B（资料性）  功率运行期间辐射防护管理标准文件(示例)	9

附录C（资料性）  换料大修期间辐射防护管理标准文件(示例)	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：核电运行研究（上海）有限公司、中核核电运行管理有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、山东核电有限公司。

本文件主要起草人：何俊男、王川、曾进忠、倪伟、张强、李宏强、杨俊武、苟全录。

引言

辐射防护是核电厂安全运行与管理的重要组成部分。辐射防护的目标是确保对核电厂的所有运行状态和对任何相关活动而言，将来自核电厂范围内的辐射照射剂量或由于电厂放射性物质的任何已计划的释放所引起的照射剂量保持在剂量限值以下，并且保持在可合理达到的尽量低的水平。同时在出现任何事故的情况下必须执行减轻事故放射后果的措施。本文件基于我国典型压水堆核电厂的辐射防护管理模式，通过对压水堆核电厂辐射防护管理要求和良好实践的分析、研究和总结，提出适合于我国压水堆核电厂的现场辐射防护管理标准化流程的要求和实施方法。

核电厂可参照本文件要求，根据各自的特点，制定相应的现场辐射防护管理标准化流程，以具体指导核电厂辐射防护工作的开展。

压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程

范围

本文件规定了压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程的要求和实施方法。

本文件适用于压水堆核电厂功率运行及换料大修期间的辐射防护管理。

压水堆核电厂以外的其它核反应堆运行单位可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 现场辐射防护管理标准化 management standardization of radiation protection on site

通过梳理和总结压水堆核电厂的现场辐射防护管理要求和良好实践，制定现场辐射防护管理标准化流程，规范辐射防护人员的工作，使现场辐射安全管理的各个环节符合有关法律法规和标准规范的要求，辐射安全指标处于良好受控状态，不断加强并持续改进现场辐射防护管理的规范化建设。

- 辐射防护操作票 operation instruction of radiation protection

用于辐射防护人员执行常规操作工作，按规定步骤逐项执行并记录执行结果的指令性文件。

- 辐射防护操作卡operation manual of radiation protection

用于辐射防护人员执行辐射监测系统及设备故障或报警等异常处理时，按规定的处理方法和原则，对照逐步确认和排查的指导文件。

- 辐射防护操作指南 operation guideline of radiation protection

用于细化辐射防护管理要求，指导执行一项或一类辐射防护管理或监督任务的说明文件。

- 大修辐射防护行动指南 action guideline of radiation protection during outage

用于规范和有序控制换料大修期间辐射防护准备、实施等阶段内工作，指导大修辐射防护工作有效实施的操作文件。通常包含大修辐射防护管理的组织、流程、管理要求，大修准备阶段项目清单和准备阶段操作文件，大修实施阶段项目清单和大修实施阶段操作文件等。

- 大修辐射防护专项实施方案 radiation protection plan for specific task during outage

通常包含经验反馈、辐射风险分析、辐射防护措施、质量计划、图表记录、辐射防护控制点等。针对换料大修期间的各类专项作业编制的辐射防护实施方案。

- 辐射防护控制点control point of radiation protection

在辐射工作实施过程中，由辐射防护人员验证现场工作条件和防护措施是否满足辐射防护要求而设置的控制点。

- 辐射防护停工待检点 hold point of radiation protection（RP-H）

用于停工检查的辐射防护控制点。当实施一项活动或操作时，必须由辐射防护人员到场给予放行才允许进行该控制点以后的工作。放行基于辐射防护人员和工作负责人确认相关条件和措施都满足要求，并在控制点文件上签字确认。没有书面论证和相关负责人的批准不得越过或取消停工待检点。

- 辐射防护现场见证点 witness point of radiation protection（RP-W）

用于现场见证的辐射防护控制点，指工作次序中特定的某个步骤。要求辐射防护人员对该步骤作业过程的辐射防护措施进行见证或检查，验证该步骤的辐射防护相关条件和措施是否已按批准的控制要求完成。

一般要求

原则

核电厂应建立并实施符合国家法规标准要求，符合辐射防护最优化原则，以及电厂设计特点和管理实际的现场辐射防护管理标准化流程，用于指导和规范辐射防护人员的工作。

核电厂应建立为实施现场辐射防护管理标准化流程所需要的组织体系，并规定相关单位和部门的责任。

核电厂应为辐射防护部门提供足够的资源，以便实施现场辐射防护管理标准化流程并持续改进。

建立与维持

核电厂现场辐射防护管理标准化流程分为功率运行期间辐射防护管理标准化流程和换料大修期间辐射防护管理标准化流程，非换料大修期间的辐射防护管理工作均归入功率运行期间辐射防护管理。

核电厂现场辐射防护管理标准化流程应涵盖现场辐射防护管理的所有工作，包括但不限于核电厂辐射安全监督、放射性物品厂内运输、放射源管理、辐射控制区管理、辐射监测和个人剂量管理、辐射防护物资管理和射线探伤管理等。典型的现场辐射防护管理标准化流程构成可参考附录A。

核电厂辐射防护部门应建立标准化的管理组织，并根据现场辐射防护管理标准化流程开展工作，通过自主检查、自主纠正、持续完善的方式不断优化改进。

审查与更新

核电厂应采用自我评估和外部评审的方式，定期对现场辐射防护管理标准化流程进行审查。

核电厂应按照最新的国家法规和标准要求，优化辐射防护实践，定期升版辐射防护管理标准文件，持续改进辐射防护管理标准化流程。

功率运行期间辐射防护管理

功率运行期间工作组织

功率运行期间工作组织一般实行“决策、计划与协调、执行”三级管理。各电厂可根据自己的实际情况安排不同职级或岗位的人员承担相应层级的管理或执行的角色，一般可以为辐射防护主管、辐射防护工程师、辐射防护技术员等。

辐射防护主管负责辐射防护重要事项的决策。

辐射防护工程师负责功率运行期间辐射防护各项工作的计划和协调。

辐射防护技术员接收辐射防护工程师指令，按照文件要求执行现场各项辐射防护工作。

功率运行期间文件管理

      - 功率运行期间辐射防护管理标准文件的内容

核电厂应建立功率运行期间辐射防护管理标准文件体系，文件体系的具体组成可参考附录B.1，主要内容至少应涵盖如下几个方面：

- 辐射防护综合管理；

- 辐射控制区出入口管理；

- 辐射安全监督；

- 辐射控制区边界管理；

- 辐射监测系统管理；

- 放射性物品和放射源管理；

- 辐射测量仪表与防护物资管理；

- 个人剂量管理。

      - 功率运行期间辐射防护管理标准文件的编制要求

功率运行期间辐射防护管理标准文件的编制要求应满足：

- 标准文件应采用统一编码规则，分类编制；

- 编制标准文件时应考虑重在执行，实用为主；

- 通用型管理要求应汇总编制；

- 非通用型管理要求应独立编制；

- 易出现理解偏差的要求应表述明确具体；

- 易出现操作失误的要求应进行细化，直至制定明确的执行步骤。

      - 功率运行期间辐射防护管理标准文件的使用要求

功率运行期间辐射防护管理标准文件的使用要求应包括：

- 标准文件由文件管理员负责管理，组织新编、审查、升版、发布、撤销等；

- 标准文件由经培训和授权的辐射防护人员根据工作任务选择使用和执行；

- 在标准文件使用中发现的问题应及时反馈至文件管理员；

- 应通过定期检查或操作考核等形式检验标准文件的执行情况。

功率运行期间工作流程

计划

辐射防护工程师制定功率运行期间辐射防护管理工作计划，主要工作包括辐射控制区出入口管理、辐射控制区边界管理、辐射安全监督、辐射监测系统管理、放射性物品管理、放射源管理、辐射测量仪表与防护物资管理和个人剂量管理等。

辐射防护工程师根据每日计划开工的工作项目，筛选确定需要辐射防护关注的工作项目，并制定辐射防护监督与计划。

辐射防护工程师根据辐射工作许可的等级或类型，确定待开工项目的辐射防护监督与支持方案和标准文件。

辐射防护主管批准辐射防护日常工作计划、监督与支持计划和方案等。

实施

辐射防护技术员按辐射防护操作票、辐射防护操作卡、辐射防护操作指南等标准文件要求开展工作并完成文件记录和存档；执行过程中如发生异常或实际情况与标准文件不一致时，立即汇报至辐射防护工程师。辐射防护操作票、辐射防护操作卡、辐射防护操作指南等标准文件可参考附录B.2、附录B.3、附录B.4所示的样例。

辐射防护工程师协调辐射防护各项管理工作，对辐射防护异常事件进行处理并汇报至辐射防护主管。

辐射防护主管和辐射防护工程师应定期进行现场辐射防护巡检和监督，对现场开展的辐射工作进行辐射安全评估和检查。

辐射防护主管审批辐射防护异常事件处理方案及标准文件修改建议。

完成与评价

辐射防护工程师在工作结束后检查工作完成质量。

辐射防护主管或辐射防护工程师通过巡检、观察指导或操作考核等形式对工作和文件的执行情况进行评价。

工作总结

辐射防护部门应定期检查功率运行期间现场执行的辐射防护标准文件，确认相关资料的完整性，并将文件归档保存，期限应不超过1个月。

辐射防护部门应分析、识别、整理辐射防护良好实践或经验教训，形成总结报告。

文件管理员应组织功率运行期间辐射防护管理标准文件的更新工作。

人员授权

      - 辐射防护部门应制定辐射防护人员培训与考核计划，并经培训合格，确保各类辐射防护人员取得相应授权。

      - 辐射防护人员的培训应包括理论培训和现场实践，内容应涵盖：

- 辐射防护基础理论知识；

核电厂核岛系统工艺流程；

功率运行期间辐射防护管理标准文件学习；

功率运行期间辐射防护岗位操作培训；

功率运行期间辐射防护经验反馈学习；

功率运行期间辐射防护现场监督与支持等。

换料大修期间辐射防护管理

大修工作组织

大修辐射防护管理工作组织角色包含辐射防护主管、辐射防护大修协调人、辐射防护值班工程师、辐射防护专项负责人、辐射防护技术员等辐射防护人员，大修辐射防护管理工作组织流程见图1所示。

大修辐射防护管理工作组织流程图

辐射防护主管负责总体协调大修期间辐射防护工作，对辐射防护异常事件进行决策或处理。

辐射防护大修协调人由辐射防护主管授权，负责大修辐射防护工作任务计划安排及对外接口。

辐射防护值班工程师接收大修协调人的指令，并按照大修辐射防护行动指南要求进行现场辐射防护工作的安排与实施。

大修辐射防护专项负责人制定辐射防护专项实施方案，并按方案开展专项工作辐射防护工作。

辐射防护技术员接收辐射防护值班工程师和辐射防护专项负责人的指令，执行现场各项辐射防护工作。

大修文件管理

换料大修期间辐射防护管理标准文件的主要内容

核电厂应建立换料大修辐射防护管理标准文件，用于规范和指导核电厂大修辐射防护管理工作，相关内容可参考附录C.1。除功率运行期间标准文件外，换料大修期间辐射防护管理标准文件的主要内容还应包括：

- 大修辐射防护行动指南；

大修辐射防护专项实施方案；

大修辐射测量图表；

大修辐射防护监督与支持培训文件；

大修辐射防护经验反馈文件。

换料大修期间辐射防护管理标准文件的编制要求

除功率运行期间标准文件的编制要求外，换料大修期间辐射防护管理标准文件的编制要求还应包括：

- 大修辐射防护专项方案应按照专项作业类别分类编制，如泵类、容器类、阀门类等，并尽可能涵盖该专项作业所有大修工作内容及其对应的辐射防护方案；

大修辐射测量图表应按照类别分类编制，如厂房辐射水平普查、专项作业辐射测量、大修作业剂量统计等；

某类大修辐射测量图表应根据具体的执行工作再次细化，直至一个设备或一个任务对应一个标准测量图表；

大修辐射防护监督与支持培训文件应基于现场辐射防护实践编制，并按类别分类编制，如泵类作业辐射防护监督与支持、阀门作业辐射防护监督与支持、人员个体防护实操培训等。

换料大修期间辐射防护管理标准文件使用要求

除功率运行期间标准文件的使用要求外，换料大修期间辐射防护管理标准文件使用要求还应包括：

- 大修的辐射防护监督与支持文件均应从换料大修期间辐射防护管理标准文件库中选择，并通过对选中的标准文件中的标准条目内容进行勾选，形成该次大修辐射防护管理文件；

当大修标准文件未涵盖某次大修所有作业项目时，应根据新增作业项的经验成果，更新对应的大修辐射防护标准文件；

用于现场的大修辐射防护标准文件均应标明大修代号。

大修工作流程

大修辐射防护工作启动

换料大修开始前6个月，辐射防护主管应完成辐射防护大修协调人的授权。

换料大修开始前5个月，辐射防护大修协调人应启动大修辐射防护行动指南中大修准备阶段工作，相关工作可参考附录C.2。

换料大修开始后，辐射防护大修协调人应启动大修辐射防护行动指南中大修实施阶段工作，相关工作可参考附录C.3。

大修辐射防护工作实施

大修辐射防护工作应根据大修实施阶段工作项目清单和各专项作业辐射防护方案执行。对于新增专项工作，编制新增工作辐射防护方案及辐射测量图表，大修后归入大修标准文件。

大修辐射防护工作应按大修实施阶段工作项目清单的时间平台顺序执行。当电厂大修工作计划取消或调整工作项目时，辐射防护大修协调人负责调整辐射防护相关工作项目并通知辐射防护值班工程师；当同一时间平台内的大修工作项目的实际执行时间先后出现偏差时，辐射防护值班工程师负责调整执行辐射防护相关工作。

大修辐射防护工作安排和异常处理应通过电厂或辐射防护部门的大修早会或大修计划会协调处理，并通过大修辐射防护日报进行汇报和发布。

辐射防护大修协调人应根据工作项目清单对整个大修期间的辐射防护工作的执行情况进行检查和确认，辐射防护值班工程师对值班期间的工作项目清单进行检查和确认。工作项目示例可参考附录C.4。

辐射防护大修协调人根据三日内计划开工的工作项目，筛选确定需要辐射防护关注的工作项目，通知辐射防护值班工程师。

辐射防护值班工程师跟踪每日大修辐射防护工作计划，分发辐射防护工作任务至大修辐射防护专项负责人和辐射防护技术员。

大修辐射防护专项负责人和辐射防护技术员按大修辐射防护专项实施方案和辐射防护控制点等标准文件要求开展工作，完工后把执行文件交回辐射防护值班工程师，过程中如发生异常或实际情况与标准文件不一致时，立即汇报至辐射防护值班工程师。大修辐射防护专项实施方案和辐射防护控制点等标准文件可参考附录C.5、附录C.6。

辐射防护值班工程师在工作项目结束后收回标准文件并检查工作完成质量。

辐射防护值班工程师协调大修现场辐射防护各项管理工作，对辐射防护异常事件进行处理并汇报至辐射防护大修协调人。

辐射防护大修协调人组织制定异常事件处理方案和标准文件修改建议。

辐射防护主管审批异常事件处理方案及标准文件修改建议。

辐射防护主管或辐射防护大修协调人通过巡检、观察指导等形式对工作执行情况进行评价。

辐射防护大修协调人应在大修工作结束后收回全部大修辐射防护文件，并确认文件的完整性。

辐射防护大修协调人应将大修期间所有已执行的标准文件以大修代号封包，并归档保存。

大修工作总结

辐射防护专项负责人应按照大修总结标准文件进行大修辐射防护专项总结，大修辐射防护专项总结标准文件可参考附录C.7。

辐射防护大修协调人应组织召开大修辐射防护总结会，对大修期间发现的辐射防护管理相关问题进行讨论并制定后续改进措施，并编写大修辐射防护总结报告，内容要求可参考附录C.8。

文件管理员应组织换料大修期间辐射防护管理标准文件的更新工作。

大修人员授权

辐射防护部门应制定辐射防护人员培训与考核计划，并经培训合格，确保大修辐射防护人员取得相应授权。

大修辐射防护人员均应具有核电厂大修工作经验，并按照如图2所示流程逐级授权。

大修辐射防护人员逐级授权示意图

辐射防护技术员资格授权要求应包括：

- 具备核电厂大修工作经验；

通过辐射防护技术员资格考核。

辐射防护专项负责人资格按专项作业分类授权，授权要求应包括：

- 满足辐射防护技术员资格要求；

具有某类专项作业大修辐射防护工作经验；

通过辐射防护专项负责人资格考核。

辐射防护值班工程师资格授权要求应包括：

- 满足辐射防护专项负责人资格要求；

具有所有专项作业大修辐射防护工作经验；

通过辐射防护值班工程师资格考核。

辐射防护大修协调人资格授权要求应包括：

- 满足辐射防护值班工程师资格要求；

具有2次及2次以上大修辐射防护值班工程师经验；

通过辐射防护大修协调人资格考核。

大修辐射防护人员的培训应包括理论培训和现场实践，内容应涵盖：

- 辐射防护基础理论知识。

核电厂核岛系统工艺流程；

换料大修期间辐射防护管理标准文件学习；

大修专项作业辐射防护培训；

大修辐射防护经验反馈学习；

大修现场辐射防护工作等。

（资料性）
压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程(示例)

  - 压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程结构

压水堆核电厂现场辐射防护管理标准化流程结构示例

（资料性）
功率运行期间辐射防护管理标准文件(示例)

  - 功率运行期间辐射防护管理标准文件

功率运行期间辐射防护管理标准文件示例见图B.1

功率运行期间辐射防护管理标准文件示例

辐射防护操作票示例

辐射防护操作票用于辐射防护人员执行常规操作工作，按规定步骤逐项执行并记录执行结果的指令性文件。辐射防护操作票示例见图B.2所示。

辐射防护操作票示例

  - 辐射防护操作卡示例

辐射防护操作卡用于辐射防护人员执行辐射监测系统及设备故障或报警等异常处理时，按规定的处理方法和原则，对照逐步确认和排查的指导文件。辐射防护操作卡示例见图B.3所示。

辐射防护操作卡示例

辐射防护操作指南示例

辐射防护操作指南用于细化辐射防护管理要求，指导执行一项或一类辐射防护管理或监督任务的说明文件。辐射防护操作指南示例见图B.4所示。

辐射防护操作指南示例

（资料性）
换料大修期间辐射防护管理标准文件(示例)

换料大修期间辐射防护管理标准文件

换料大修期间辐射防护管理标准文件见图C.1。

压水堆核电厂换料大修期间辐射防护管理标准文件示例

大修准备阶段工作项目清单

- 大修准备阶段工作项目清单见表C.1

大修准备阶段工作项目清单(示例)

| 时间平台 | 工作项目 | 执行情况 | 大修协调人确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大修前5个月 | P01-01 启动大修准备阶段工作项目清单 |  |  |
|  | P01-02 启动防护物资的采购 |  |  |
| 大修前4个月 | P02-01 启动工作包的审查 |  |  |
| 大修前3个月 | P03-01 制定大修辐射防护指标 |  |  |
|  | P03-02 编写换料报告辐射防护部分 |  |  |
|  | P03-03 参加公司大修准备会 |  |  |
|  | P03-04 备用铅皮数量的确认 |  |  |
|  | P03-05 备用许可证数量的确认 |  |  |
| 大修前2个月 | P04-01 辐射防护人员大修分工 |  |  |
|  | P04-02 编制大修辐射防护方案 |  |  |
|  | P04-03 准备各专项辐射防护实施方案 |  |  |
|  | P04-04 核对大修手册辐射防护相关信息 |  |  |
| 大修前1个月 | P05-01 参加大修计划交流会 |  |  |
|  | P05-02 确认防护物资到货 |  |  |
|  | P05-03 自给式呼吸保护器检查 |  |  |
|  | P05-04 各专项辐射防护实施方案生效 |  |  |
|  | P05-05 控制点文件汇总 |  |  |
| 大修前2周 | P06-01 启动卫生出入口物资配备 |  |  |
|  | P06-02 关注换料水箱水质放化数据 |  |  |
|  | P06-03 停堆用更衣室卫生出入口可用性检查 |  |  |
| 大修前1周 | P07-01 工作包审查完毕 |  |  |
|  | P07-02 测量图生效 |  |  |
|  | P07-03 辐射仪表现场就位 |  |  |
|  | P07-04 召开大修辐射防护启动会 |  |  |
|  | P07-05 将设备冷却水系统相关区域划出控制区 |  |  |
|  | P07-06 布置龙门架临时控制区 |  |  |
|  | P07-07 确认停堆用更衣室通道辐射控制区出入监测系统设备可用性 |  |  |
|  | P07-08 各卫生出入口防护物资就位 |  |  |
|  | P07-09 制定大修日报模版 |  |  |
|  | P07-10 召开各专项ALARA交流会【W】 |  |  |
|  | P07-11 申请大修防护支持科配合票 |  |  |
|  | P07-12 停堆期间安全壳内气体β活度监测道可用性检查 |  |  |
| 大修前3天 | P08-01 公布辐射防护值班信息 |  |  |
|  | P08-02 启动辐射工作许可证审批 |  |  |
| 大修前2天 | P09-01 停堆用更衣室通道投运 |  |  |
| 大修前1天 | P10-01 评价核岛厂房空气污染情况 |  |  |
|  | P10-02 启动执行大修实施阶段工作项目清单 |  |  |

  - 大修实施阶段工作项目清单

年度大修实施阶段工作项目清单(示例)表C.2。十年大修实施阶段工作项目清单(示例)表C.3

  - （年度）大修实施阶段工作项目清单(示例)

| 时间平台 | 工作项目 | 值班工程师 执行情况 | 大修协调人 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 机组解列 │ M1 正常冷停堆 | M00-01 启动大修日报编制 |  |  |
|  | M00-02 核岛厂房气闸门辐射防护器材配备 |  |  |
|  | M00-03 核岛厂房辐射测量及重新分区 |  |  |
|  | M00-04 核清洁有关场地和设施布置【W】 |  |  |
|  | M00-05 一回路水位计屏蔽 |  |  |
|  | M00-06 停堆期间安全壳内气体β活度监测道投运 |  |  |
|  | M00-07 增加卫生出入口和热工具间污染检查次数 |  |  |
|  | M00-08 堆芯测量系统导管和焊缝热态目视检查 |  |  |
|  | M00-09 再生热交换器外部检查 |  |  |
|  | M00-10 氧化运行前区域隔离 |  |  |
| M1 正常冷停堆 │ M2 稳压器人孔打开 | M01-01 关注氧化运行期间化容系统温度及下泄流量 |  |  |
|  | M01-02 氧化运行后解除区域隔离 |  |  |
|  | M01-03 关注氧化运行效果 |  |  |
|  | M01-04 堆芯测量系统房间降为黄区管理及场地布置【H】 |  |  |
|  | M01-05 氧化运行后核岛厂房辐射测量 |  |  |
|  | M01-06 核岛厂房低辐射待命点标识牌确认 |  |  |
|  | M01-07 核岛厂房公用压缩空气分配系统投运 |  |  |
|  | M01-08 安装水闸门 |  |  |
|  | M01-09 安装堆坑排水截止阀上游大小头 |  |  |
|  | M01-10 安装堆内构件存放区排水截止阀上游大小头 |  |  |
|  | M01-11 主泵间、稳压器间等临时屏蔽 |  |  |
|  | M01-12 稳压器顶部房间场地布置【H】 |  |  |
|  | M01-13 开稳压器人孔【H】 |  |  |
|  | M01-14 堆芯测量系统指套管涡流检查【H】 |  |  |
|  | M01-15 抽拔堆芯测量系统指套管【H】 |  |  |
| M2 稳压器人孔打开 │ M3 卸料前堆坑满水 | M02-01 通知核清洁启动污染自查 |  |  |
|  | M02-02 启动现场辐射防护巡检计划 |  |  |
|  | M02-03 核燃料厂房/核岛厂房布置防护设备 |  |  |
|  | M02-04 拆热电偶密封【H】 |  |  |
|  | M02-05 吊出水闸门【W】 |  |  |
|  | M02-06 核岛水闸门密封圈更换【H】 |  |  |
|  | M02-07 压力容器开盖【H】 |  |  |

| 表C.2 (续) 年度大修实施阶段工作项目清单(示例) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间平台 | 工作项目 | 值班工程师 执行情况 | 大修协调人 签字确认 |
| M3 卸料前堆坑满水 │ M4 卸料操作结束 | M03-01 主泵落座 |  |  |
|  | M03-02 开蒸发器二次侧手孔、眼孔 |  |  |
|  | M03-03 蒸发器二次侧冲洗 |  |  |
|  | M03-04 主回路U管段冲洗 |  |  |
|  | M03-05 吊出上部构件【H】 |  |  |
|  | M03-06 卸料前应急撤离演习 |  |  |
|  | M03-07 卸料前安全检查 |  |  |
|  | M03-08 卸料【H】 |  |  |
|  | M03-09 吊装辐照监督管【H】 |  |  |
| M4 卸料操作结束 │ M5 低低水位开始 | M04-01 卸料后拆除撇沫器、光枪【H】 |  |  |
|  | M04-02 卸料后核岛 20米污染普查 |  |  |
|  | M04-03 卸料后堆芯池和构件池去污【H】 |  |  |
|  | M04-04 蒸发器房间8米层搭设SAS【H】 |  |  |
|  | M04-05 堆芯池安装假封头 |  |  |
|  | M04-06 第一阶段封包 |  |  |
| M5低低水位开始 │ M6低低水位结束 | M05-01 低低水位辐射水平测量 |  |  |
|  | M05-02 开蒸发器一次侧人孔，安装水室堵板【H】 |  |  |
|  | M05-03 蒸发器一次侧涡流检查【W】 |  |  |
|  | M05-04 蒸发器二次侧内部作业【W】 |  |  |
|  | M05-05 大盖结合面清洗、检查、钝化处理【H】 |  |  |
|  | M05-06 阀门检修 |  |  |
|  | M05-07 泵类检修 |  |  |
|  | M05-08 装卸料机检查【H】 |  |  |
|  | M05-09 更换大盖O型密封圈【H】 |  |  |
|  | M05-10 传输池去污【H】 |  |  |
|  | M05-11 第二阶段封包 |  |  |
| M6低低水位结束 │ M14 开始装料 | M11-01 拆卸蒸发器一次侧水室堵板（关人孔）【H】 |  |  |
|  | M11-02 拆除堆池、构件池过滤器【H】 |  |  |
|  | M11-03 乏燃料转运通道去污【H】 |  |  |
|  | M11-04 拆除蒸发器房间8米层SAS【W】 |  |  |
|  | M13-01 拆除燃料转运通道核岛侧盲板【H】 |  |  |
|  | M13-02 厂房污染普查及去污 |  |  |
|  | M13-03 吊出水闸门【W】 |  |  |
|  | M13-04 装料前安全检查 |  |  |
|  | M13-05 核岛装料前应急撤离演习 |  |  |

| 表C.2 (续) 年度大修实施阶段工作项目清单(示例) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间平台 | 工作项目 | 值班工程师 执行情况 | 大修协调人 签字确认 |
| M14 装料开始 │ M15 装料后水池开始排水 | M14-01 装料【H】 |  |  |
|  | M14-02 回装上部构件【H】 |  |  |
|  | M14-03 装料后拆除撇沫器、光枪【H】 |  |  |
|  | M14-04 插入堆芯测量系统指套管【H】 |  |  |
|  | M14-05 回收核燃料厂房/核岛厂房呼吸保护器 |  |  |
| M15 装料后水池开始排水 │ M18 稳压器人孔关闭 | M15-01 装料后堆芯池和构件池去污【H】 |  |  |
|  | M15-02 回装反应堆大盖【H】 |  |  |
| M18 稳压器人孔关闭 │ M20 临界 | M18-01 核岛厂房进行污染普查和清洁 |  |  |
|  | M18-02 终止辐射防护现场巡检 |  |  |
|  | M18-03 堆池、构件池过滤器更换粗滤网 |  |  |
|  | M18-04 拆除堆坑排水截止阀上游大小头【H】 |  |  |
|  | M18-05 拆除堆内构件存放区排水截止阀上游大小头【H】 |  |  |
|  | M18-06 关稳压器人孔 |  |  |
|  | M18-07 关盖后控制区污染普查 |  |  |
|  | M18-08 堆芯测量系统房间升为橙区管理【W】 |  |  |
|  | M18-09 回收核岛标牌、隔离带、测量图等 |  |  |
|  | M18-10 吊出水闸门【W】 |  |  |
|  | M18-11 回收水池信息提示牌/测量图、水闸门隔离带 |  |  |
|  | M18-12 临界前核岛厂房联合检查 |  |  |
|  | M18-13 临界前闭锁核岛红区门 |  |  |
|  | M18-14 拆除龙门架临时控制区 |  |  |
|  | M18-15 停堆用更衣室通道关闭 |  |  |
| M20 临界 │ M21 并网 | M20-01 反应堆临界 |  |  |
|  | M20-02 热工具间最后一次污染检查 |  |  |
|  | M20-03 大修后辐射防护状态恢复 |  |  |
|  | M20-04 厂区办公室环境本底普查 |  |  |
|  | M20-05 将设备冷却水系统相关区域重新划入控制区 |  |  |
|  | M20-06 关注化容系统除盐床下游管线和阀门辐射水平 |  |  |
|  | M20-07 编写辐射防护报告 |  |  |
|  | M20-08 召开辐射防护内部反馈会 |  |  |

  - （十年）大修实施阶段工作项目清单(示例)

| 时间平台 | 工作项目 | 值班工程师 执行情况* | 大修协调人 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 机组解列 │ M1 正常冷停堆 | M00-01 启动大修日报编制 |  |  |
|  | M00-02 核岛气闸门辐射防护器材配备 |  |  |
|  | M00-03 核岛厂房辐射测量及重新分区 |  |  |
|  | M00-04 核清洁有关场地和设施布置【W】 |  |  |
|  | M00-05 一回路水位计屏蔽 |  |  |
|  | M00-06 停堆期间安全壳内气体β活度监测道投运 |  |  |
|  | M00-07 增加卫生出入口和热工具间的污染检查次数 |  |  |
|  | M00-08 堆芯测量系统导管和焊缝热态目视检查 |  |  |
|  | M00-09 再生热交换器外部检查 |  |  |
|  | M00-10 氧化运行前区域隔离 |  |  |
| M1 正常冷停堆 │ M2 稳压器人孔打开 | M01-01 关注氧化运行期间化容系统温度及下泄流量 |  |  |
|  | M01-02 氧化运行后解除区域隔离 |  |  |
|  | M01-03 关注氧化运行效果 |  |  |
|  | M01-04 压力容器底部房间安装作业（水压试验） |  |  |
|  | M01-05 堆芯测量系统房间降为黄区管理及场地布置【H】 |  |  |
|  | M01-06 氧化运行后核岛厂房辐射测量 |  |  |
|  | M01-07 设置低辐射待命点标识牌 |  |  |
|  | M01-08 核岛厂房公用压缩空气分配系统投运 |  |  |
|  | M01-09 安装水闸门 |  |  |
|  | M01-10 安装堆坑排水截止阀上游大小头(第1次) |  |  |
|  | M01-11 安装堆内构件存放区排水截止阀上游大小头 (第1次) |  |  |
|  | M01-12 主泵间、稳压器间等临时屏蔽 |  |  |
|  | M01-13 稳压器顶部房间场地布置【H】 |  |  |
|  | M01-14 开稳压器人孔(第1次)【H】 |  |  |
|  | M01-15 堆芯测量系统指套管涡流检查【H】 |  |  |
|  | M01-16 抽拔堆芯测量系统指套管【H】 |  |  |
| M2 稳压器人孔打开 │ M3 卸料前堆坑满水 | M02-01 通知核清洁启动污染自查 |  |  |
|  | M02-02 启动现场辐射防护巡检计划 |  |  |
|  | M02-03 投运核岛厂房辐射监测系统区域Ⅲ型监测道 |  |  |
|  | M02-04 核燃料厂房/核岛厂房布置防护设备 |  |  |
|  | M02-05 拆热电偶密封(第1次)【H】 |  |  |
|  | M02-06 吊出水闸门【W】 |  |  |
|  | M02-07 核岛水闸门密封圈更换【H】 |  |  |
|  | M02-08 压力容器开盖(第1次)【H】 |  |  |

| 表C.3 (续) 十年大修实施阶段工作项目清单(示例) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间平台 | 工作项目 | 值班工程师 执行情况 | 大修协调人 签字确认 |
| M3 卸料前堆坑满水 │ M4 卸料操作结束 | M03-01 主泵落座 |  |  |
|  | M03-02 开蒸发器二次侧手孔、眼孔 |  |  |
|  | M03-03 蒸发器二次侧冲洗 |  |  |
|  | M03-04 主回路U管段冲洗 |  |  |
|  | M03-05 吊出上部构件(第1次)【H】 |  |  |
|  | M03-06 卸料前应急撤离演习 |  |  |
|  | M03-07 卸料前安全检查 |  |  |
|  | M03-08 卸料【H】 |  |  |
|  | M03-09 吊装辐照监督管【H】 |  |  |
|  | M03-10 回装上部构件(第1次)【H】 |  |  |
| M4 卸料操作结束 │ M5 低低水位开始 | M04-01 卸料后拆除撇沫器、光枪【H】 |  |  |
|  | M04-02 卸料后核岛 20米污染普查 |  |  |
|  | M04-03 卸料后堆芯池和构件池去污【H】 |  |  |
|  | M04-04 蒸发器房间8米层搭设SAS【H】 |  |  |
|  | M04-05 第一阶段封包 |  |  |
| M5 低低水位开始 │ M6 第一次低低水位结束 | M05-01 低低水位辐射水平测量 |  |  |
|  | M05-02 开蒸发器一次侧人孔，安装水室堵板【H】 |  |  |
|  | M05-03 大盖结合面清洗、检查、钝化处理【H】 |  |  |
|  | M05-04 阀门检修 |  |  |
|  | M05-05 泵类检修 |  |  |
|  | M05-06 装卸料机检查【H】 |  |  |
|  | M05-07 更换大盖O型密封圈(第1次)【H】 |  |  |
|  | M05-08 传输池去污【H】 |  |  |
|  | M05-09 拆卸蒸发器一次侧水室堵板（关人孔）【H】 |  |  |
|  | M05-10 回装反应堆大盖(第1次)【H】 |  |  |
|  | M05-11 关稳压器人孔(第1次) |  |  |
|  | M05-12 一回路水压试验前辐射水平测量 |  |  |

| 表C.3 (续) 十年大修实施阶段工作项目清单(示例) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间平台 | 工作项目 | 值班工程师 执行情况 | 大修协调人 签字确认 |
| M6 第一次低低水位结束 │ M10 压力容器在役检查结束 | M06-01 静、动排气及水压试验 |  |  |
|  | M07-01 开稳压器人孔(第2次)【H】 |  |  |
|  | M07-02 拆热电偶密封(第2次)【H】 |  |  |
|  | M07-03 压力容器开盖(第2次)【H】 |  |  |
|  | M07-04 开蒸发器一次侧人孔【H】 |  |  |
|  | M07-05 安装蒸发器一次侧水室堵板【H】 |  |  |
|  | M07-06 堆池充水过程中关注蒸发器堵板和疏水孔的泄漏情况 |  |  |
|  | M07-07 吊出上部构件(第2次)【H】 |  |  |
|  | M07-08 吊出下部构件【H】 |  |  |
|  | M08-01 压力容器在役检查 |  |  |
|  | M08-02 压力容器在役检查辐射水平测量 |  |  |
|  | M08-03 蒸发器一次侧涡流检查【W】 |  |  |
|  | M08-04 蒸发器二次侧内部作业【W】 |  |  |
|  | M08-05 压力容器法兰面在役检查【H】 |  |  |
|  | M08-06 压力容器底部杂物清洁吸尘【H】 |  |  |
|  | M10-01 回装下部构件【H】 |  |  |
|  | M10-02 回装上部构件(第2次)【H】 |  |  |
|  | M10-03 第二阶段封包 |  |  |
| M10压力容器在役检查结束 │ M14装料开始 | M11-01 拆卸蒸发器一次侧水室堵板（关人孔）【H】 |  |  |
|  | M11-02 拆除堆池、构件池过滤器【H】 |  |  |
|  | M11-03 乏燃料转运通道去污【H】 |  |  |
|  | M11-04 拆除堆坑排水截止阀上游大小头(第1次)【H】 |  |  |
|  | M11-05 拆除堆内构件存放区排水截止阀上游大小头(第1次)【H】 |  |  |
|  | M11-06 拆除蒸发器房间8米层SAS【W】 |  |  |
|  | M11-07 安全壳密封性试验前堆芯池和构件池去污【H】 |  |  |
|  | M11-08 厂房污染普查及去污 |  |  |
|  | M12-01 安全壳密封性试验 |  |  |
|  | M13-01 安装堆坑排水截止阀上游大小头(第2次) |  |  |
|  | M13-02 安装堆内构件存放区排水截止阀上游大小头(第2次) |  |  |
|  | M13-03 拆除燃料转运通道核岛侧盲板PTR404【H】 |  |  |
|  | M13-04 厂房污染普查及去污 |  |  |
|  | M13-05 吊出水闸门【W】 |  |  |
|  | M13-06 吊出上部构件(第3次)【H】 |  |  |
|  | M13-07 装料前安全检查 |  |  |
|  | M13-08 核岛装料前应急撤离演习 |  |  |

| 表C.3 (续) 十年大修实施阶段工作项目清单(示例) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间平台 | 工作项目 | 值班工程师 执行情况 | 大修协调人 签字确认 |
| M14 装料开始 │ M15 装料后水池开始排水 | M14-01 装料【H】 |  |  |
|  | M14-02 回装上部构件(第3次)【H】 |  |  |
|  | M14-03 装料后拆除撇沫器、光枪【H】 |  |  |
|  | M14-04 插入堆芯测量系统指套管【H】 |  |  |
|  | M14-05 拆除压力容器底部房间水压试验临时装置 |  |  |
| M15 装料后水池开始排水 │ M18 稳压器人孔关闭 | M15-01 装料后堆芯池和构件池去污【H】 |  |  |
|  | M15-02 更换顶盖O型密封圈(第2次)【H】 |  |  |
|  | M15-03 回装反应堆大盖(第2次)【H】 |  |  |
|  | M15-04 关稳压器人孔(第2次) |  |  |
| M18 稳压器人孔关闭 │ M20 临界 | M18-01 核岛厂房进行污染普查和清洁 |  |  |
|  | M18-02 终止辐射防护现场巡检 |  |  |
|  | M18-03 停运核岛厂房辐射监测系统区域Ⅲ型监测道 |  |  |
|  | M18-04 堆池、构件池过滤器更换粗滤网 |  |  |
|  | M18-05 拆除堆坑排水截止阀上游大小头(第2次)【H】 |  |  |
|  | M18-06 拆除堆内构件存放区排水截止阀上游大小头(第2次)【H】 |  |  |
|  | M18-07 传输水池去污【H】 |  |  |
|  | M18-08 关盖后控制区污染普查 |  |  |
|  | M18-09 堆芯测量系统房间升为橙区管理【W】 |  |  |
|  | M18-10 回收核燃料厂房/核岛厂房防护设备 |  |  |
|  | M18-11 回收核岛标牌、隔离带、测量图等 |  |  |
|  | M18-12 吊出水闸门【W】 |  |  |
|  | M18-13 回收水池信息提示牌/测量图、水闸门隔离带 |  |  |
|  | M18-14 临界前核岛厂房联合检查 |  |  |
|  | M18-15 临界前闭锁核岛红区门 |  |  |
|  | M18-16 拆除龙门架临时控制区 |  |  |
|  | M18-17 停堆用更衣室通道关闭 |  |  |
| M20 临界 │ M21 并网 | M20-01 反应堆临界 |  |  |
|  | M20-02 热工具间最后一次污染检查 |  |  |
|  | M20-03 大修后辐射防护状态恢复 |  |  |
|  | M20-04 厂区办公室环境本底普查 |  |  |
|  | M20-05 将设备冷却水系统相关区域重新划入控制区 |  |  |
|  | M20-06 编写辐射防护报告 |  |  |
|  | M20-07 召开辐射防护内部反馈会 |  |  |

大修辐射防护工作项目示例

大修辐射防护工作项目属于大修辐射防护行动指南的内容，用于指导辐射防护值班工程师现场工作，示例见图C.2。

压水堆核电厂换料大修辐射防护工作项目示例

大修辐射防护专项实施方案示例

大修辐射防护专项实施方案用于指导辐射防护专项负责人执行大修期间各类专项作业的辐射防护监督和实施。通常包含经验反馈、辐射风险分析、辐射防护措施、质量计划、图表记录、辐射防护控制点等，示例见图C.3。

压水堆核电厂换料大修辐射防护专项实施方案示例

大修辐射防护控制点示例

在辐射工作实施过程中，由辐射防护人员验证现场工作条件和防护措施是否满足辐射防护要求而设置的控制点为大修辐射防护控制点，辐射防护控制点中的辐射防护停工待检点（RP-H）示例见图C.4所示。

压水堆核电厂换料大修辐射防护控制点示例

大修辐射防护专项总结示例

辐射防护专项负责人应在大修结束后进行大修辐射防护专项总结，总结标准文件见示例图C.5所示。

大修辐射防护专项总结标准文件示例

大修辐射防护总结报告示例

辐射防护大修人应在大修结束后编写大修辐射防护总结报告，报告标准文件见示例图C.6所示。

大修辐射防护总结报告标准文件示例