ICS:

CCS:

团体标准

T/CNEAXXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统

调试试验导则

Commissioning test guideline for fuel handing system of high temperatue gas cooled reactor nuclear power plant

征求意见稿

2022.12.10

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验项目及验收准则	1

5 试验条件及要求	4

6 试验内容	9

7 试验报告	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统调试试验导则

范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统调试的试验项目、试验方法和验收准则技术要求。

本文件适用于氦气气氛工况下，以球形元件为输送介质的高温气冷堆燃料装卸系统调试。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

燃料装卸系统  fuel handing system

用于高温气冷堆进行新燃料装载、乏燃料卸出及堆芯燃料元件循环的球形元件输送系统。

氦气压缩机  helium gas compressor

氦气压缩机产生的高压氦气作用于待输送的球形元件，进行元件的高落差提升。

装料暂存装置  charging temporary storage device

装料暂存装置内储存一定量的新燃料元件，根据堆芯装料计划，每日向堆芯补充一定量的新燃料元件。

卸料暂存装置  discharging temporary storage device

将堆芯运行产生的乏燃料元件输送至卸料暂存装置内暂存。当卸料暂存装置内的乏燃料数量到达上限后，再将乏燃料元件转运至乏燃料贮存罐内。

热态试验工况  hot state test condition

高温气冷堆一回路冷氦温度240℃-260℃，压力6.83MPa-6.97MPa的试验工况。

试验项目及验收准则

试验项目

燃料装卸系统调试阶段包括以下试验项目：

常压空气下一号堆卸料工艺联调

常压空气下二号堆卸料工艺联调

常压空气下一号堆装料工艺联调

常压空气下二号堆装料工艺联调

二次卸料及乏燃料贮存工艺外部联调

氦气气力输送工艺调试

卸料气氛切换工艺调试

装料气氛切换工艺调试

装卸料吹扫工艺调试

一号堆堆芯装料与气力输送联合试验

二号堆堆芯装料与气力输送联合试验

一号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

二号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

验收准则

常压空气下一号堆卸料工艺联调

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 自动控制模式下，燃料装卸系统将一号堆堆芯内的石墨元件卸出，输送至1号卸料暂存装置，卸出数量不少于100个石墨元件；

  - 自动控制模式下，燃料装卸系统将一号堆堆芯内的石墨元件卸出，输送至2号卸料暂存装置，卸出数量不少于100个石墨元件。

常压空气下二号堆卸料工艺联调

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 自动控制模式下，燃料装卸系统将二号堆堆芯内的石墨元件卸出，输送至1号卸料暂存装置，卸出数量不少于100个石墨元件；

  - 自动控制模式下，燃料装卸系统将二号堆堆芯内的石墨元件卸出，输送至2号卸料暂存装置，卸出数量不少于100个石墨元件。

常压空气下一号堆装料工艺联调

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 自动控制模式下，1号装料暂存装置向一号堆堆芯装载不少于100个石墨元件；

  - 自动控制模式下，2号装料暂存装置向一号堆堆芯装载不少于100个石墨元件。

常压空气下二号堆装料工艺联调

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 自动控制模式下，1号装料暂存装置向二号堆堆芯装载不少于100个石墨元件；

  - 自动控制模式下，2号装料暂存装置向二号堆堆芯装载不少于100个石墨元件。

二次卸料及乏燃料贮存工艺外部联调

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 自动控制模式下，1号卸料暂存装置向乏燃料贮存系统输送不少于200个石墨元件；

  - 自动控制模式下，2号卸料暂存装置向乏燃料贮存系统输送不少于200个石墨元件。

氦气气力输送工艺调试

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 对应氦气压缩机及支路调试时，各支路在22-30m3/h的（保密）各级氦气流量平台下稳定运行；

  - 多路联合调试时，各支路均应在22-30m3/h的各级氦气流量平台下稳定运行。

卸料气氛切换工艺调试

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 卸料暂存装置在DCS自动控制模式下进行抽真空，目标真空值不高于5000Pa；

  - 卸料暂存装置在DCS自动控制模式下进行充氦操作，充气压力为6.83-6.97MPa；

  - 卸料暂存装置在DCS自动控制模式下，可将氦气排放至氦辅助排气系统。

装料气氛切换工艺调试

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 装料暂存装置在DCS自动控制模式下进行抽真空，目标真空值不高于5000Pa；

  - 装料暂存装置在DCS自动控制模式下进行充氦操作，充气压力为6.83-6.97MPa；

  - 装料暂存装置在DCS自动控制模式下，可将氦气排放至氦辅助排气系统。

装卸料吹扫工艺调试

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 装卸料球流管路吹扫流量在220-270m3/h。

一号堆堆芯装料与气力输送联合试验

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 每四组试验的最后一组应满足如下要求：

  - 装料暂存装置可在DCS自动控制模式下向一号堆堆芯进行装料；

  - 45个石墨元件输送时间不大于21min。

二号堆堆芯装料与气力输送联合试验

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 每四组试验的最后一组应满足如下要求：

  - 装料暂存装置可在DCS自动控制模式下向二号堆堆芯进行装料；

  - 45个石墨元件输送时间不大于21min。

一号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 对于最后两组试验，应满足如下要求：

  - 自动控制模式下，1号装料暂存装置向一号堆装入42个低富集度燃料元件；

  - 自动控制模式下，燃料装卸系统将一号堆堆芯的石墨元件卸出，向1号卸料暂存装置和2号卸料暂存装置各输送21个石墨元件；

  - 自动控制模式下，一号堆循环石墨元件48个。

二号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

- 安全准则：无。

运行准则：

  - 对于最后两组试验，应满足如下要求：

  - 自动控制模式下，1号装料暂存装置向二号堆装入42个低富集度燃料元件；

  - 自动控制模式下，燃料装卸系统将二号堆堆芯的石墨元件卸出，向1号卸料暂存装置和2号卸料暂存装置各输送21个石墨元件；

  - 自动控制模式下，二号堆循环石墨元件48个。

试验条件及要求

常压空气下一号堆卸料工艺联调

先决条件

- 燃料装卸系统安装完成并移交调试；

- 氦气压缩机已调试完成，具备运行条件；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 1号卸料暂存装置、2号卸料暂存装置具备接收石墨元件条件；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

初始状态条件

- 燃料装卸系统1号堆部分相关输送转换装置已完成送电；

- 氦气压缩机已完成送电；

- 设备冷却水系统向氦气压缩机提供冷却水；

常压空气下二号堆卸料工艺联调

        - 5.2.1先决条件

- 燃料装卸系统安装完成并移交调试；

- 氦气压缩机已调试完成，具备运行条件；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 1号卸料暂存装置、2号卸料暂存装置具备接收石墨元件条件；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

        - 5.2.2初始状态条件

- 燃料装卸系统2号堆部分相关输送转换装置已完成送电；

- 氦气压缩机已完成送电；

- 设备冷却水系统向氦气压缩机提供冷却水。

常压空气下一号堆装料工艺联调

      - 5.3.1先决条件

- 堆芯缓冲装料装置在一号堆堆芯已安装完成；

- 燃料装卸系统安装完成并移交调试；

- 氦气压缩机已调试完成，具备运行条件；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 1号装料暂存装置、2号装料暂存装置内石墨元件数量不少于100个；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.3.2初始状态条件

- 燃料装卸系统1号堆部分相关输送转换装置已完成送电；

- 氦气压缩机已完成送电；

- 设备冷却水系统向氦气压缩机提供冷却水。

常压空气下二号堆装料工艺联调

      - 5.4.1先决条件

- 堆芯缓冲装料装置在二号堆堆芯已安装完成；

- 燃料装卸系统安装完成并移交调试；

- 氦气压缩机已调试完成，具备运行条件；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 1号装料暂存装置、2号装料暂存装置内石墨元件数量不少于100个；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.4.2初始状态条件

- 燃料装卸系统2号堆部分相关输送转换装置已完成送电；

- 氦气压缩机已完成送电；

- 设备冷却水系统向氦气压缩机提供冷却水。

二次卸料及乏燃料贮存工艺外部联调

      - 5.5.1先决条件

- 乏燃料贮存系统具备接收石墨元件条件；

- 常压空气下一号堆卸料工艺联调或常压空气下二号堆卸料工艺联调已完成；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 1号卸料暂存装置、2号卸料暂存装置内石墨元件数量不少于200个；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.5.2初始状态条件

- 燃料装卸系统二次卸料相关输送转换装置已完成送电；

- 卸料暂存装置下游隔离阀已全部打开。

氦气气力输送工艺调试

      - 5.6.1先决条件

- 氦气压缩机已调试完成，具备运行条件；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.6.2初始状态条件

- 氦气气力输送系统已置换为氦气气氛，压力在6.83-6.97MPa（g）范围内；

- 氦气压缩机及相关阀门已完成送电；

- 设备冷却水系统向氦气压缩机提供冷却水。

卸料气氛切换工艺调试

      - 5.7.1先决条件

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 燃料装卸系统真空泵已完成单体调试；

- 反应堆负压排风系统具备接收排气条件；

- 氦辅助排气系统具备接收氦气条件；

- 氦供应与贮存系统具备送气条件；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.7.2初始状态条件

- 设备冷却水系统向真空泵提供冷却水；

- 真空泵及相关阀门已完成送电；

- 氦供应与贮存系统A罐压力高于7.6MPa。

装料气氛切换工艺调试

      - 5.8.1先决条件

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 燃料装卸系统真空泵已完成单体调试；

- 反应堆负压排风系统具备接收排气条件；

- 氦辅助排气系统具备接收氦气条件；

- 氦供应与贮存系统具备送气条件；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.8.2初始状态条件

- 设备冷却水系统向真空泵提供冷却水；

- 真空泵及相关阀门已完成送电；

- 氦供应与贮存系统A罐压力高于7.6MPa。

装卸料吹扫工艺调试

      - 5.9.1先决条件

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 燃料装卸系统真空泵已完成单体调试；

- 反应堆负压排风系统具备接收排气条件；

- 氦辅助排气系统具备接收氦气条件；

- 氦供应与贮存系统具备送气条件；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.9.2初始状态条件

- 设备冷却水系统向真空泵提供冷却水；

- 氦气压缩机及相关阀门已完成送电；

- 燃料装卸系统已置换为7MPa氦气气氛；

- 球流管路球形元件已清空。

一号堆堆芯装料与气力输送联合试验

      - 5.10.1先决条件

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 氦气气力输送工艺调试试验已完成，试验结果满足验收准则要求；

- 常压空气下一号堆装料工艺联调试验已完成，试验结果满足验收准则要求；

- 堆芯缓冲装料装置在一号堆堆芯已安装完成；

- 1号装料暂存装置、2号装料暂存装置内石墨元件数量不少于180个；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.10.2初始状态条件

- 1号堆压力容器已置换为氦气气氛，压力在6.83-6.97MPa（g）范围内；

- 燃料装卸系统与1号堆压力容器处于联通状态；

- 氦气气力输送系统处于额定运行状态；

- 燃料装卸系统1号堆部分相关输送转换装置已完成送电。

二号堆堆芯装料与气力输送联合试验

      - 5.11.1先决条件

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 氦气气力输送工艺调试试验已完成，试验结果满足验收准则要求；

- 常压空气下二号堆装料工艺联调试验已完成，试验结果满足验收准则要求；

- 堆芯缓冲装料装置在二号堆堆芯已安装完成；

- 1号装料暂存装置、2号装料暂存装置内石墨元件数量不少于180个；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.11.2初始状态条件

- 2号堆压力容器已置换为氦气气氛，压力在6.83-6.97MPa（g）范围内；

- 燃料装卸系统与2号堆压力容器处于联通状态；

- 氦气气力输送系统处于额定运行状态；

- 燃料装卸系统2号堆部分相关输送转换装置已完成送电。

一号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

      - 5.12.1先决条件

- 1号堆已完成B1阶段装料工作，堆芯高度约9.9m；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 一号堆堆芯装料与气力输送联合试验已完成，试验结果满足验收准则要求；

- 1号装料暂存装置球形元件数量不少于168个；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.12.2初始状态条件

- 1号堆压力容器已置换为氦气气氛，压力在6.83-6.97MPa（g）范围内；

- 燃料装卸系统与1号堆压力容器处于联通状态；

- 氦气气力输送系统处于额定运行状态；

- 燃料装卸系统1号堆部分相关输送转换装置已完成送电；

- 1号堆主氦风机处于运行状态。

二号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

      - 5.13.1先决条件

- 2号堆已完成B1阶段装料工作，堆芯高度约9.9m；

- 离散式控制系统DCS可用；

- 设备冷却水系统可用；

- 二号堆堆芯装料与气力输送联合试验已完成，试验结果满足验收准则要求；

- 1号装料暂存装置球形元件数量不少于168个；

- 试验区域的通风、照明、消防、通讯系统可用。

      - 5.13.2初始状态条件

- 2号堆压力容器已置换为氦气气氛，压力在6.83-6.97MPa（g）范围内；

- 燃料装卸系统与2号堆压力容器处于联通状态；

- 氦气气力输送系统处于额定运行状态；

- 燃料装卸系统2号堆部分相关输送转换装置已完成送电；

- 2号堆主氦风机处于运行状态。

试验内容

常压空气下一号堆卸料工艺联调

- 以1号堆芯卸料装置11列卸料机构1FCB00AF101为起点设备，以卸料暂存装置1FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的1131工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以1号堆芯卸料装置12列卸料机构1FCB00AF102为起点设备，以卸料暂存装置2FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的1232工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以1号堆芯卸料装置11列卸料机构1FCB00AF101为起点设备，以卸料暂存装置2FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的1132工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以1号堆芯卸料装置12列卸料机构1FCB00AF102为起点设备，以卸料暂存装置1FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的1231工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以罗茨风机（或氦气压缩机）进行一次卸料带载气力输送工艺试验；

- 将试验数据记录在表1中。

- 表1 常压空气下一号堆卸料工艺联调试验数据记录表

| - 试验阶段 - 试验数据 | - 11列堆芯卸料装置向1号卸料暂存装置卸料 | - 11列堆芯卸料装置向2号卸料暂存装置卸料 | - 12列堆芯卸料装置向1号卸料暂存装置卸料 | - 12列堆芯卸料装置向2号卸料暂存装置卸料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 试验卸出 - 元件数量（个） |  |  |  |  |
| - 一次卸料 - 气力输送流量（m3/h） |  |  |  |  |
| - 试验期间 - 缺陷描述 |  |  |  |  |
| - 试验时间： |  | - 试验人员 |  |  |

常压空气下二号堆卸料工艺联调

- 以2号堆芯卸料装置21列卸料机构2FCB00AF101为起点设备，以卸料暂存装置1FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的2131工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以2号堆芯卸料装置22列卸料机构2FCB00AF102为起点设备，以卸料暂存装置2FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的2232工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以2号堆芯卸料装置21列卸料机构2FCB00AF101为起点设备，以卸料暂存装置2FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的2132工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以2号堆芯卸料装置22列卸料机构2FCB00AF102为起点设备，以卸料暂存装置1FCB30为终点设备，针对堆芯卸料与一次卸料的2231工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以罗茨风机（或氦气压缩机）进行一次卸料带载气力输送工艺试验；

- 将试验数据记录在表2中。

- 表2 常压空气下二号堆卸料工艺联调试验数据记录表

| - 试验阶段 - 试验数据 | - 21列堆芯卸料装置向1号卸料暂存装置卸料 | - 21列堆芯卸料装置向2号卸料暂存装置卸料 | - 22列堆芯卸料装置向1号卸料暂存装置卸料 | - 22列堆芯卸料装置向2号卸料暂存装置卸料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 试验卸出 - 元件数量（个） |  |  |  |  |
| - 一次卸料 - 气力输送流量（m3/h） |  |  |  |  |
| - 试验期间 - 缺陷描述 |  |  |  |  |
| - 试验时间： |  | - 试验人员 |  |  |

常压空气下一号堆装料工艺联调

- 以装料暂存装置1FCB40为起点设备，一号堆11列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4111工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以装料暂存装置1FCB40为起点设备，一号堆12列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4112工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以装料暂存装置2FCB40为起点设备，一号堆11列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4211工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以装料暂存装置2FCB40为起点设备，一号堆12列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4212工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以罗茨风机（或氦气压缩机）进行两路堆芯循环带载气力输送工艺试验；

- 将试验数据记录在表3中。

- 表3 常压空气下一号堆装料工艺联调试验数据记录表

| - 试验阶段 - 试验数据 | - 1号装料暂存装置通过11列向一号堆装料 | - 1号装料暂存装置通过12列向一号堆装料 | - 2号装料暂存装置通过11列向一号堆装料 | - 2号装料暂存装置通过12列向一号堆装料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 试验装载 - 元件数量（个） |  |  |  |  |
| - 二次装料 - 气力输送流量（m3/h） |  |  |  |  |
| - 试验期间 - 缺陷描述 |  |  |  |  |
| - 试验时间： |  | - 试验人员 |  |  |

常压空气下二号堆装料工艺联调

- 以装料暂存装置1FCB40为起点设备，二号堆21列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4121工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以装料暂存装置1FCB40为起点设备，二号堆22列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4122工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以装料暂存装置2FCB40为起点设备，二号堆21列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4221工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以装料暂存装置2FCB40为起点设备，二号堆22列提升管路为气力输送球路，经由二次装料与堆芯装料的4222工艺路径进行工艺流程与控制逻辑调试；

- 以罗茨风机（或氦气压缩机）进行两路堆芯循环带载气力输送工艺试验；

- 将试验数据记录在表4中。

- 表4 常压空气下二号堆装料工艺联调试验数据记录表

| - 试验阶段 - 试验数据 | - 1号装料暂存装置通过21列向二号堆装料 | - 1号装料暂存装置通过22列向二号堆装料 | - 2号装料暂存装置通过21列向二号堆装料 | - 2号装料暂存装置通过22列向二号堆装料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 试验装载 - 元件数量（个） |  |  |  |  |
| - 二次装料 - 气力输送流量（m3/h） |  |  |  |  |
| - 试验期间 - 缺陷描述 |  |  |  |  |
| - 试验时间： |  | - 试验人员 |  |  |

二次卸料及乏燃料贮存工艺外部联调

- 1号卸料暂存装置向乏燃料贮存系统卸料，利用乏燃料贮存系统的罗茨风机及其管路执行二次卸料的气力输送；

- 2号卸料暂存装置向乏燃料贮存系统卸料，利用乏燃料贮存系统的罗茨风机及其管路执行二次卸料的气力输送。

- 将试验数据记录在表5中。

- 表5 二次卸料及乏燃料贮存工艺外部联调试验数据记录表

| - 试验阶段 - 试验数据 | - 1号卸料暂存装置向乏燃料贮存系统 - 进行二次卸料 | - 1号卸料暂存装置向乏燃料贮存系统 - 进行二次卸料 |
| --- | --- | --- |
| - 试验卸出 - 元件数量（个） |  |  |
| - 二次卸料 - 气力输送流量（m3/h） |  |  |
| - 试验期间 - 缺陷描述 |  |  |
| - 试验时间： |  | - 试验人员： |

氦气气力输送工艺调试

- 启动1号氦气压缩机，向1号堆3列气力提升管路提供稳定输送气源，单列提升流量平台分别为22m3/h、24m3/h、26m3/h、28m3/h、30m3/h、32m3/h。每个平台流量平台下允许偏差为1m3/h。

- 启动1号氦气压缩机，向双堆6列气力提升管路提供稳定输送气源，单列提升流量平台分别为22m3/h、24m3/h、26m3/h、28m3/h、30m3/h、32m3/h。每个平台流量平台下允许偏差为1m3/h。

- 启动2号氦气压缩机，向2号堆3列气力提升管路提供稳定输送气源，单列提升流量平台分别为22m3/h、24m3/h、26m3/h、28m3/h、30m3/h、32m3/h。每个平台流量平台下允许偏差为1m3/h。

- 启动2号氦气压缩机，向双堆6列气力提升管路提供稳定输送气源，单列提升流量平台分别为22m3/h、24m3/h、26m3/h、28m3/h、30m3/h、32m3/h。每个平台流量平台下允许偏差为1m3/h。

- 将试验数据记录在表6中。

- 表6 氦气气力输送工艺调试试验数据记录表

| 1号氦气压缩机向1号堆3列输送提升气源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22m3/h平台 | 24m3/h平台 | 26m3/h平台 | 28m3/h平台 | 30m3/h平台 | 32m3/h平台 |
| - 11列 |  |  |  |  |  |  |
| - 12列 |  |  |  |  |  |  |
| - 13列 |  |  |  |  |  |  |
| 1号氦气压缩机向双堆6列输送提升气源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22m3/h平台 | 24m3/h平台 | 26m3/h平台 | 28m3/h平台 | 30m3/h平台 | 32m3/h平台 |
| - 11列 |  |  |  |  |  |  |
| - 12列 |  |  |  |  |  |  |
| - 13列 |  |  |  |  |  |  |
| - 21列 |  |  |  |  |  |  |
| - 22列 |  |  |  |  |  |  |
| - 23列 |  |  |  |  |  |  |
| 2号氦气压缩机向2号堆3列输送提升气源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22m3/h平台 | 24m3/h平台 | 26m3/h平台 | 28m3/h平台 | 30m3/h平台 | 32m3/h平台 |
| - 21列 |  |  |  |  |  |  |
| - 22列 |  |  |  |  |  |  |
| - 23列 |  |  |  |  |  |  |
| 2号氦气压缩机向双堆6列输送提升气源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22m3/h平台 | 24m3/h平台 | 26m3/h平台 | 28m3/h平台 | 30m3/h平台 | 32m3/h平台 |
| - 11列 |  |  |  |  |  |  |
| - 12列 |  |  |  |  |  |  |
| - 13列 |  |  |  |  |  |  |
| - 21列 |  |  |  |  |  |  |
| - 22列 |  |  |  |  |  |  |
| - 23列 |  |  |  |  |  |  |

卸料气氛切换工艺调试

- 对1号卸料暂存装置进行充气试验：先执行抽真空排放工艺，抽真空至不高于5000Pa，再执行氦气充压工艺，向卸料暂存装置内充入纯氦至正常运行氦气氛。然后对卸料暂存装置进行排气试验：顺序执行高压排气、低压增压排气和抽真空排气工艺。

- 对2号卸料暂存装置进行充气试验：先执行抽真空排放工艺，抽真空至不高于5000Pa，再执行氦气充压工艺，向卸料暂存装置内充入纯氦至正常运行氦气氛。然后对卸料暂存装置进行排气试验：顺序执行高压排气、低压增压排气和抽真空排气工艺。

- 将试验数据记录在表7中。

- 表7 卸料气氛切换工艺调试试验数据记录表

| - 记录项目 - 试验阶段 | - 1号卸料暂存装置气氛切换 - 现场实际数据 | - 2号卸料暂存装置气氛切换 - 现场实际数据 |
| --- | --- | --- |
| - 空气气氛下抽真空 - 实际压力值（Pa） |  |  |
| - 氦气充压 - 实际压力值（MPa） |  |  |
| - 高压排气 - 实际压力值（MPa） |  |  |
| - 低压增压排气 - 实际压力值（MPa） |  |  |
| - 抽真空排气 - 实际压力值（MPa） |  |  |
| - 试验时间： |  | - 试验人员： |

装料气氛切换工艺调试

- 对1号装料暂存装置进行充气试验：先执行抽真空排放工艺，抽真空至不高于5000Pa，再执行氦气充压工艺，向装料暂存装置内充入纯氦至正常运行氦气氛。然后对装料暂存装置进行排气试验：顺序执行高压排气、低压增压排气和抽真空排气工艺。

- 对2号装料暂存装置进行充气试验：先执行抽真空排放工艺，抽真空至不高于5000Pa，再执行氦气充压工艺，向装料暂存装置内充入纯氦至正常运行氦气氛。然后对装料暂存装置进行排气试验：顺序执行高压排气、低压增压排气和抽真空排气工艺。

- 将试验数据记录在表8中。

- 表8 装料气氛切换工艺调试试验数据记录表

| - 记录项目 - 试验阶段 | - 1号装料暂存装置气氛切换 - 现场实际数据 | - 2号装料暂存装置气氛切换 - 现场实际数据 |
| --- | --- | --- |
| - 空气气氛下抽真空 - 实际压力值（Pa） |  |  |
| - 氦气充压 - 实际压力值（MPa） |  |  |
| - 高压排气 - 实际压力值（MPa） |  |  |
| - 低压增压排气 - 实际压力值（MPa） |  |  |
| - 抽真空排气 - 实际压力值（Pa） |  |  |
| - 试验时间： |  | - 试验人员： |

装卸料吹扫工艺调试

- 以1号氦气压缩机和1号脉冲反吹过滤器为主设备，依次对1号堆主循环11列、12列，新燃料装载管路11列、12列进行管路吹扫试验；

- 以2号氦气压缩机和2号脉冲反吹过滤器为主设备，依次对2号堆主循环21列、22列，新燃料装载管路21列、22列进行管路吹扫试验；

- 将试验数据记录在表9中。

- 表9 装卸料吹扫工艺调试试验数据记录表

|  | 现场试验实际吹扫流量（m3/h） |
| --- | --- |
| 1号堆主循环11列 |  |
| 1号堆主循环12列 |  |
| 新燃料装载管路11列 |  |
| 新燃料装载管路11列 |  |
| 2号堆主循环21列 |  |
| 2号堆主循环22列 |  |
| 新燃料装载管路21列 |  |
| 新燃料装载管路22列 |  |
| 试验时间： | 试验人员： |

一号堆堆芯装料与气力输送联合试验

- 在1号装料暂存装置和2号装料暂存装置内分别装入石墨球，由新燃料装载管路11列、新燃料装载管路12列两个路径以组批方式向堆芯装料，每组45个石墨元件，其中21个石墨元件由新燃料装载管路11列装入堆芯，24个石墨元件由新燃料装载管路12列装入堆芯，模拟首次装料的装料模式。向一号堆内装入八组元件，进行一号堆二次装料与堆芯装料工艺联调。参考步骤如下：

- 启动一台氦气压缩机，向一号堆主循环双列提供稳定输送气源，提升流量在22-32m3/h之间；

- 从二号装料暂存装置2FCB40经由新燃料装料管路12列向一号堆芯装入24个石墨元件；

- 从一号装料暂存装置1FCB40经由新燃料装料管路11列向一号堆芯装入21个石墨元件；步骤二、步骤三完成第一组元件装入。

- 重复步骤2和3共7次，装入第二组至第八组元件；

- 将试验数据记录在表10中。

- 表10 一号堆堆芯装料与气力输送联合试验数据记录表

|  | 11列提升流量 | 12列提升流量 | 单组装料时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 |  |  |  |
| 第二组 |  |  |  |
| 第三组 |  |  |  |
| 第四组 |  |  |  |
| 第五组 |  |  |  |
| 第六组 |  |  |  |
| 第七组 |  |  |  |
| 第八组 |  |  |  |
| 试验时间： |  | 试验人员： |  |

二号堆堆芯装料与气力输送联合试验

- 在1号装料暂存装置和2号装料暂存装置内分别装入石墨球，由新燃料装载管路11列、新燃料装载管路12列两个路径以组批方式向堆芯装料，每组45个石墨元件，其中21个石墨元件由新燃料装载管路21列装入堆芯，24个石墨元件由新燃料装载管路22列装入堆芯，模拟首次装料的装料模式。向二号堆内装入八组元件，进行二号堆二次装料与堆芯装料工艺联调。参考步骤如下：

- 启动一台氦气压缩机，向二号堆主循环双列提供稳定输送气源，提升流量在22-32m3/h之间；

- 从二号装料暂存装置2FCB40经由新燃料装料管路22列向二号堆芯装入24个石墨元件；

- 从一号装料暂存装置1FCB40经由新燃料装料管路21列向二号堆芯装入21个石墨元件；步骤二、步骤三完成第一组元件装入。

- 重复步骤2和3共7次，装入第二组至第八组元件；

- 将试验数据记录在表11中。

- 表11 二号堆堆芯装料与气力输送联合试验数据记录表

|  | 21列提升流量 | 22列提升流量 | 单组装料时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 |  |  |  |
| 第二组 |  |  |  |
| 第三组 |  |  |  |
| 第四组 |  |  |  |
| 第五组 |  |  |  |
| 第六组 |  |  |  |
| 第七组 |  |  |  |
| 第八组 |  |  |  |
| 试验时间： |  | 试验人员： |  |

一号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

- 从1号堆芯卸料装置11列卸出45个石墨元件，其中24个元件循环进入堆芯，21个元件卸出至1号卸料暂存装置。再从1号装料暂存装置经11列向1号堆堆芯装入21个低富集度燃料元件，满足进堆混合燃料的比例为LF:G=7:8。

- 从1号堆芯卸料装置12列卸出45个石墨元件，其中24个元件循环进入堆芯，21个元件卸出至2号卸料暂存装置。再从1号装料暂存装置经12列向1号堆堆芯装入21个低富集度燃料元件，满足进堆混合燃料的比例为LF:G=7:8。

- 重复步骤1、步骤2共四次，完成8组球形元件的装载、循环、卸出试验工作。

- 将试验数据记录在表12中。

- 表12 一号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验数据记录表

|  | 堆芯循环元件数（个） | 堆芯卸出元件数（个） | 新燃料装载元件数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 |  |  |  |
| 第二组 |  |  |  |
| 第三组 |  |  |  |
| 第四组 |  |  |  |
| 第五组 |  |  |  |
| 第六组 |  |  |  |
| 第七组 |  |  |  |
| 第八组 |  |  |  |
| 试验时间： |  | 试验人员： |  |

二号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验

- 从2号堆芯卸料装置21列卸出45个石墨元件，其中24个元件循环进入堆芯，21个元件卸出至1号卸料暂存装置。再从1号装料暂存装置经21列向2号堆堆芯装入21个低富集度燃料元件，满足进堆混合燃料的比例为LF:G=7:8。

- 从2号堆芯卸料装置22列卸出45个石墨元件，其中24个元件循环进入堆芯，21个元件卸出至2号卸料暂存装置。再从1号装料暂存装置经22列向2号堆堆芯装入21个低富集度燃料元件，满足进堆混合燃料的比例为LF:G=7:8。

- 重复步骤1、步骤2共四次，完成8组球形元件的装载、循环、卸出试验工作。

- 将试验数据记录在表13中。

- 表13 二号堆堆芯卸料工艺检定与磨合试验数据记录表

|  | 堆芯循环元件数（个） | 堆芯卸出元件数（个） | 新燃料装载元件数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 |  |  |  |
| 第二组 |  |  |  |
| 第三组 |  |  |  |
| 第四组 |  |  |  |
| 第五组 |  |  |  |
| 第六组 |  |  |  |
| 第七组 |  |  |  |
| 第八组 |  |  |  |
| 试验时间： |  | 试验人员： |  |

试验报告

试验结束时，应提交试验报告，可采取如下格式：

- 概述：试验任务和目的，测试系统简介。

- 试验方法：包括测试项目、测点布置、测试方法、所用仪器等。

- 试验依据：依据本导则开展燃料装卸系统调试试验。

- 试验数据整理：建立试验结果汇总表。

- 试验结果分析和评价，参考表1-表13。

- 结论和建议：应简明地对试验结果做出结论，评价其各项指标，指出是否与原设计或与相关标准指标相符。

_