# 团标《核电工程建设项目风险分解结构指南》

# （征求意见稿）

编 制 说 明

标准起草组

2025年10月

《核电工程建设项目风险分解结构指南》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

根据中国核能行业协会核协科函〔2025〕39 号文件，《核电工程建设项目风险分解结构指南》已获准立项。中广核工程有限公司作为主编单位，牵头组织《核电工程建设项目风险分解结构指南》编制工作，上海核工程研究设计院有限公司、福建宁德核电有限公司、中广核陆丰核电有限公司参与编制。项目周期16个月，于2025年6月启动，计划于2026年10月完成发布。

目前，该团标已在中广核工程有限公司内部启动商务流程，与中国核能行业协会合同还未正式签订。

- 主要工作过程

在核能行业协会指导下，主编单位中广核工程有限公司已先后完成立项申请、起草征求意见稿等工作。主要工作计划如下：

| 项目阶段 | 主要工作 | 成果输出 |
| --- | --- | --- |
| 2025年06月-2025年07月 | 题组组织召开启动会（含主参编单位），明确标准架构、分工及时间计划 | 标准编制方案 |
| 2025年07月-2025年09月 | - 1、课题组编写标准初稿及编制说明； - 2、按照GB/T 1.1要求，使用标准编写软件，进行格式规范； - 3、课题组召开初稿讨论会（含主参编单位） | 标准初稿、初稿编制说明 |
| 2025年10月-2025年11月 | - 课题组根据意见修改，形成征求意见稿及编制说明； - 课题组推荐征求意见的单位及专家 征求意见稿提交归口单位。 | 标准征求意见稿、征求意见稿编制说明、标准征求意见稿申报表 |
| 2025年12月-2026年03月 | - 归口单位组织征求意见； - 课题组处理意见，形成送审稿、编制说明及征求意见稿意见汇总处理表； - 各板块组织送审稿内审会 送审稿提交归口单位。 | 标准送审稿、送审稿编制说明、征求意见稿意见汇总处理表 |
| 2026年04月-2026年10月 | 归口单位组织送审稿审查会课题组参会答辩，处理专家评审意见，完成标准报批稿、编制说明及送审稿意见汇总表 报批稿提交归口单位 | 标准报批稿、报批稿编制说明、送审稿意见汇总表、送审稿专家评审会会议纪要及签到表 |

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

| 单位名称 |  | 承担的研究内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中广核陆丰核电有限公司 | 负责提供本单位风险管理案例及RBS结构示例，部分附录团标示例编制，参与标准审查与修订 |
| 2 | 福建宁德核电有限公司 | 负责提供本单位风险管理案例及RBS结构示例，部分附录团标示例编制，参与标准审查与修订 |
| 3 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 负责提供本单位风险管理案例及RBS结构示例，部分附录团标示例编制，参与标准审查与修订 |
| 4 | 中广核工程有限公司 | 牵头主编，负责统筹团标整体结构设计、通稿、组织评审及报批工作。 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

- 系统性原则：RBS 应全面覆盖核电工程建设的全生命周期（选址、设计、采购、施工、调试、运行准备）和全业务领域（技术、管理、安全、环境等），形成层次清晰、结构完整的风险分类体系。

- 实用性原则：注重RBS的可操作性与适用性，确保其能够与WBS、进度计划、成本控制等项目管理工具有效集成，支持实际风险管控活动的开展。

- 动态性原则：建立RBS的持续评审与更新机制，确保其能够响应项目内外部环境变化（如政策调整、技术更新、供应链变动等）。

- 一致性原则：统一风险术语和分类逻辑，促进项目各参与方之间的风险沟通与共识，避免因理解差异导致的管理盲区。

- 前瞻性原则：结合国际先进经验（如IAEA、PMI等标准），引入分层分类、编码管理、RACI责任矩阵等现代风险管理方法，提升标准的先进性和引领性。

2、标准主要内容的依据

本标准的结构与内容严格遵循 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，确保格式规范、逻辑清晰。各章节技术内容及依据如下：
    第1至2章按照规范的标准模板，分别对应标准的范围内容，规范性引用文件。

- 术语和定义：依据GB/T 24353-2022《风险管理 术语》等国家标准，确保术语的权威性与一致性。
    第4章 组织职责：参考PMI PMBOK第七版中关于组织治理与角色分工的内容，明确决策、管理、执行三层架构的责任划分。
    第5章 风险分解结构编制：明确RBS的分类方法、分级原则、编制方法、编制流程等。

- 第6章 应用与收益：依据GB/T 20032《项目风险管理 应用指南》，基于风险管理与业务融合的原则，明确RBS与项目管理各个环节的具体应用场景。

- 解决的主要问题

- 本标准旨在系统解决当前核电工程建设风险管理中存在的以下问题：

- 风险语言不统一：各参与方（业主、总包、分包、供应商）对风险的理解和描述存在差异，导致沟通效率低下、风险信息传递失真。

- 风险识别不系统：依赖个人经验或零散清单，容易遗漏重大风险，尤其是在技术复杂、接口繁多的核电项目中。

- 责任归属不明确：风险与责任主体之间缺乏结构化映射，导致风险应对措施落实不到位。

- 风险管理与项目管理脱节：风险信息未能有效融入WBS、进度、成本、经验反馈等核心管理体系中，难以实现真正的一体化管控。

# 三、主要试验（或验证）情况

- 本团标内容基于项目风险管理实际的经验总结，已经过实践过程验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

本团标不涉及任何专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定为核电工程建设项目风险分解结构制定提供指导性文件，预期将带来以下社会效益与产业推动作用：

- 通过标准化、结构化的RBS，实现风险管理的系统化、精细化，显著提升项目成功率。

- 形成可复用、可检索的风险数据库，推动行业知识沉淀与传承，减少同类风险重复发生。

- 依托RBS风险热力图等功能，引导管理资源向高风险领域倾斜，提升资源使用效率。

- 推动中国核电项目管理标准与国际接轨，助力“核电走出去”战略实施。

- 通过统一的风险语言和责任框架，加强业主、承包商、供应商之间的协作效率，促进产业链整体能力提升。

# 六、与国际、国外对比情况

项目风险分解结构作为项目风险管理重要工具之一，在国内外的核电工程建设过程中已被广泛应用，常见的分类方式包括按照风险来源、发生阶段或责任主体划分。经调研BECHTEL、中核工程、上海核工院、大亚湾公司、宁德业主公司等单位，发现RBS因项目设计成熟度、技术路线、项目组织模式以及复杂程度不同而存在差异。本团标在总结共性结构的基础上，提出具有普适性和实用性的指导原则与方法，适用于各类核电项目的风险管理需求，弥补了当前行业在该领域规范性指导文件的缺失。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

经研读PMBOK、ISO 31000:2018、IEC 31010:2019等国际标准，以及GB/T 50326、GB/T 37507、GB/T 39903、NB/T 20405等国内标准，本标准与各项标准均无冲突，且可配套使用。特别是对GB/T 27921-2023中分层分类方法在核电领域的应用进行了总结与拓展，并与WBS标准（GB/T 39903-2021）实现信息整合。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

原标准草案中对核电工程建设过程风险进行了分层分级梳理，但考虑到各项目管理组织模式和项目技术路线、管理难度的差异，各公司风险分解结构差异较大。在立项评审阶段，专家意见认为应突出标准的指南属性，淡化过于具体的企业实践差异。编制组据此调整文本定位，聚焦于方法论、原则和通用框架的指导，增强其跨项目、跨组织的适用性。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中广核工程有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。